Пояснительная записка

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Казановского сельского поселении Варненского муниципального района Челябинской области» реализуется как комплекс организационных, методических и технических мероприятий обеспечивающих достижение поставленной цели. Основным мероприятием муниципальной программы в 2023 году является:

1. Опашка противопожарных полос.

В результате основного мероприятия программы произведено устройство  противопожарных полос площадью 2,5 га.

На реализацию мероприятия муниципальной программы в 2023 году было предусмотрено 11,01 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 11,01 тыс. рублей, в том числе:

На реализацию мероприятия «Опашка противопожарных полос» в 2023 году предусмотрены средства в объеме 11,01 тыс. рублей. По состоянию на 01 января 2024 года фактическое освоение средств составило 11,01 тыс. рублей, или 100%.

Основная цель реализации муниципальной программы в 2023 году достигнута, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 6.

Для оценки хода реализации муниципальной программы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

Площадь опашки противопожарных полос по плану 2,5 га, фактически вспахано – 2,5 га; таблица №4

В течение года удалось достичь ожидаемых результатов в ходе реализации мероприятия программы.

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Казановского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области» является целесообразной.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ходе реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Казановского сельского поселения  Варненского муниципального района Челябинской области».

Ответственный исполнитель: Администрация Казановского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области.

Отчетный год: 2023 год

Дата составления отчета:  29.02.2024

Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес исполнителя: специалист Ковалева Ольга Сергеевна 8(35142)4-21-53, kazanvarna@mail.ru

1. Основание для реализации муниципальной программы: Постановление №49 от 11.11.2022года.

2. Внесенные изменения в муниципальную программу за весь период реализации программы: Изменения от 03.07.2023г. № 20; от 19.02.2024г. № 13.

Специалист:_____________Ковалева О.С.

3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые за отчетный период:

| № п/п | Цель |  | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |  |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| Цель Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Казановского сельского поселения. |  |  |  |
| 1 | снижение количества пожаров | Опашка противопожарных полос | Цель достигнута |

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы

| № п/п | Наименованиепоказателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному (факт) | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План по программе | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная Программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Казановского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области» |  |  |  |  |  |
| 1 | Опашка противопожарных полос | га | 3 | 2,5 | 2,5 |  |

## 5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,

## выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| № п/п* | Наименование мероприятий муниципальной Программы |  | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  | Результаты |  | Выполнено/ не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достигнутые |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### Программа: Муниципальная Программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Казановского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Опашка противопожарных полос | Администрация Казановского сельского поселения |  | 01.01.2023 | 31.12.2025 | 11,01 | 11,01 | Выполнено |
| Итого по Программе: Запланировано 11,01 , достигнуто 11,01 количество мероприятий, из них: выполненных: 1 невыполненных:0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы

| № п/п | Наименование муниципальной Программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Эффективность программы в % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план по программе | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Опашка противопожарных полос | в |  |  |  | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 11,01 | 11,01 | 100 % |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 11,01 | 11,01 |  |  |