Пояснительная записка

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Казановском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области» реализуется как комплекс организационных, методических и технических мероприятий обеспечивающих достижение поставленной цели. Основным мероприятием муниципальной программы в 2024 году является:

- Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении.

В результате основного мероприятия программы созданы условия, обеспечивающие возможность гражданам сельского поселения заниматься физической культурой и спортом.

На реализацию мероприятия муниципальной программы в 2024 году было предусмотрено 69,15 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 0,00 тыс. руб.

Основная цель реализации муниципальной программы в 2024 году достигнута частично, задачи не выполнены  в связи с отсутствием инструктора по спорту.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 6.

Для оценки хода реализации муниципальной программы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (таблица №4), где план по программе – это запланированные показатели муниципальной программы, а факт – фактически выполненные показатели.

В течение года удалось частично достичь ожидаемых результатов в ходе реализации мероприятия программы. К занятиям физической культурой и спортом привлечено 32 человека, что способствует приобщению к здоровому образу жизни населения.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Казановском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области»  является нецелесообразной.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ходе реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта в Казановском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области».

Ответственный исполнитель: Администрация Казановского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области.

Отчетный год: 2024 год

Дата составления отчета:  11.02.2025

Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес исполнителя: специалист Ковалева Ольга Сергеевна 8(35142)4-21-53, kazanvarna@mail.ru

1. Основание для реализации муниципальной программы: Постановление №48-1 от 20.12.2023года.

2. Внесенные изменения в муниципальную программу за весь период реализации программы: Изменения от 31.01.2025г. №04.

Специалист:_____________Ковалева О.С.

3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые за отчетный период:

| № п/п | Цель |  | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |  |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| Цель Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам сельского поселения заниматься физической культурой и спортом. |  |  |  |
| 1 | Привлечение к занятиям физической культурой и спортом, приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения. | Доля учащихся и детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и детей в поселении | Цель достигнута частично |

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы

| № п/п | Наименованиепоказателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному (факт) | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План по программе | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная Программа «Развитие физической культуры и спорта в Казановском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области» |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля учащихся и детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и детей в поселении | Человек | 0 | 32 | 32 |  |

## 5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,

## выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| № п/п* | Наименование мероприятий муниципальной Программы |  | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  | Результаты |  | Выполнено/ не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достигнутые |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### Программа: Муниципальная Программа «Развитие физической культуры и спорта в Казановском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении | Администрация Казановского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 69,15 | 0,00 | Не выполнено |
| Итого по Программе: Запланировано 69,15 , достигнуто 0,00 количество мероприятий, из них: выполненных: 0 невыполненных: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы

| № п/п | Наименование муниципальной Программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Эффективность программы в % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план по программе | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении | в |  |  |  | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 69,15 | 0,00 | 0 % | В связи с отсутствием инструктора по спорту |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 69,15 | 0,00 |  |  |