ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных  Программ

Отчет о ходе реализации муниципальной Программы

Наименование муниципальной Программы:_«Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Российской Федерации в Варненском муниципальном районе Челябинской области»

Ответственный исполнитель:_Юсупова В.Э.

Отчетный год: _2021 г.

Дата составления отчета:_«03» февраля 2022 года__________________________

Должность, Ф.И.О., номер телефона, эл. адрес исполнителя: Юсупова В.Э.,  8 (35142) 2-18-53, stroivarna74@mail.ru                     _______________

1. Основание для реализации МП:_Постановление Администрации Варненского муниципального района от 07.12.2020 г. № 652______________

2.Внесенные изменения в МП за весь период реализации Программы: изменения от 08.06.2021 г. № 318, от 28.12.2021 г. № 841.                                                         ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ведущий специалист_____________________________            В.Э.Юсупова

(руководитель, ответственный исполнитель) подпись                                                  расшифровка подписи

3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в отчетном периоде:

| № п/п | Цели, задачи |  | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |  |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| Цель: Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Варненском муниципальном районе Челябинской области Задача 1: Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  |
| 1 | Предоставление молодым семьям - права на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения | 5 молодых семей | Улучшение жилищных условий молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| 2 | Предоставление молодым семьям - права на создание объекта индивидуального жилищного строительства | - | Улучшение жилищных условий молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| Задача 2: Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5 | модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; количество домов (квартир), получивших возможность подключения к природному газу; повышение уровня газификации природным газом | Капитальный ремонт водопроводных сетей Строительство газопроводов и газовых сетей |
| 6 | строительство объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. (факт) | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | План | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  | муниципальная Подпрограмма: Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в том числе с использованием заемных средств. | семья | 4 | 5 |  | 5 |  |
|  | муниципальная Подпрограмма: Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | процентов | 51 | 50 |  | 50 |  |
|  | Количество домов, получивших возможность подключения к газу | штук | 326 | 100 |  | 183 | Выделено дополнительное финансирование |
|  | Уровень газификации природным газом | процентов | 76,6 | 70 |  | 77,8 | Выделено дополнительное финансирование |

5. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| № п/п* | Наименование мероприятий муниципальной Программы | Ответственный исполнитель | Ед. измерения | Результаты |  | Выполнено/ не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа: Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Варненском муниципальном районе Челябинской области» |  |  |  |  |  |  |
| Финансирование программы ВСЕГО |  | Бюджет, участники программ | тыс. рублей |  |  |  |
| Подпрограмма: «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий в Варненском муниципальном районе Челябинской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Финансирование подпрограммы | Бюджет, участники подпрограммы | тыс. рублей | 2 796,727 | 2 880,192 | Выполнено |
| 2. | Разработка положения о порядке и условиях предоставления молодым семьям социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребёнка | Правительство РФ |  | Без финансирования | Без финансирования | Выполнено |
| 3. | Организация учёта молодых семей в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий для участия в программе | Сельские поселения Варненского муниципального района |  | Без финансирования | Без финансирования | Выполнено |
| 4. | Организация учета молодых семей в качестве участников подпрограммы | Администрация Варненского муниципального района |  | Без финансирования | Без финансирования | Выполнено |
| 5. | Отбор банков для реализации подпрограммы | Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области |  | Без финансирования | Без финансирования | Выполнено |
| 6. | Выпуск свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области |  | Без финансирования | Без финансирования | Выполнено |
| 7. | Предоставление социальных выплат на приобретение жилого помещения, в том числе с использованием заемных средств и на предоставление дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка | Администрация Варненского муниципального района | тыс. рублей | 2 880,19 | 2 880,19 | Выполнено |
| 8. | Предоставление социальных выплат на создание объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе с использованием заемных средств и на предоставление дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка | Администрация Варненского муниципального района | тыс. рублей | 0 | 0 | Выполнено |
|  | Итого по Подпрограмме: 8 количество мероприятий, из них: выполненных: 8 невыполненных: 0 |  |  |  |  |  |
|  | муниципальная Подпрограмма: Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения,теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, вт.ч.проектно-изыскательные работы | Администрация сельских поселений Варненского муниципального района Челябинской области | тыс. рублей | 3634,32 | 1918,25 | В 2021 году не было выполнено исполнение контракта(Исполнение контракта перешло на 2022г |
| 2. | Строительство газопроводов и газовых сетей | Администрация Лейпцигского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области | тыс. рублей | 3634,32 | 1918,25 |  |
| Итого по Подпрограмме: 10 количество мероприятий, из них: выполненных: 10 невыполненных: 0 |  |  |  |  |  |  |

6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной Программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Эффективность программы, % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Варненском муниципальном районе Челябинской области» | ВСЕГО по бюджетам | 6514,51 | 4798,44 |  |  |
|  |  | федеральный | 476,85 | 476,85 |  |  |
|  |  | областной | 1476,65 | 1 476,65 |  |  |
|  |  | местный | 4561,01 | 926,69 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 5 549,06* | 5 549,06* |  |  |
| 1-1 | Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий | Всего по бюджетам | 2 880,19 | 2 880,19 |  | - |
|  |  | федеральный | 476,85 | 476,85 |  | - |
|  |  | областной | 1 476,65 | 1 476,65 |  | - |
|  |  | местный | 926,69 | 926,69 |  | - |
|  |  | внебюджетные источники/справочно/ | 5 549,06* | 5 549,06* |  | - |
| 1-2 | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | Всего по бюджетам | 3634,32 | 1918,25 |  |  |
|  |  | федеральный | 0 | 0 |  |  |
|  |  | областной |  |  |  |  |
|  |  | местный | 3634,32 | 1918,25 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |