**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных Программ

**Отчет о ходе реализации муниципальной Программы**

Наименование муниципальной программы: «Противодействие злоупотреблению и незаконному обороту наркотических средств в Варненском муниципальном районе Челябинской области»

Ответственный исполнитель: О.В. Васичкина

Отчетный год: 2021 г.

Дата составления отчета: 18.01.2022 года

Должность, Ф.И.О., номер телефона, эл. адрес исполнителя:

Заместитель Главы Варненского муниципального района по социальным вопросам О.В. Васичкина телефон: 8 (351 42)30052

e-mail: [varnazamsoc@mail.ru\_\_](mailto:varnazamsoc@mail.ru__)

1. Основание для реализации МП: Постановление № 670 от 25.10.2019 года

2.Внесенные изменения в МП за весь период реализации Программы:

Постановление № 63 от 04.02.2020 г.

Постановление № 271 от 27.05.2020 г.

Постановление № 732 от 30.12.2020 г.

Постановление № 696-р от 02.12.2020г.

Постановление № 216-р от 29.04.2021г.

Постановление № 351 от 25.06.2021 г.

Постановление № 529 от 07.09.2021 г.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **О.В. Васичкина**

**(руководитель, ответственный исполнитель) подпись расшифровка подписи**

**3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель | | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Цель:** Повышение эффективности муниципальной системы профилактики противодействия незаконному обороту и потреблению наркотических средств, психически активных веществ (далее ПАВ), токсикомании, алкоголя, ВИЧ/СПИД | | | |
| 1 | Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди населения района, в том числе среди несовершеннолетних, молодёжи | Профилактические мероприятия проведены в полном объеме |  |
| 2 | Уменьшение негативных последствий на здоровье граждан от злоупотребления наркотических средств и психически активных веществ | Профилактическая работа в ходе реализации программы способствует снижению количества наркотических заболеваний, алкоголизма среди населения |  |
| 3 | Пресечение незаконного оборота наркотиков и наркотических средств | Плановые показатели достигнуты |  |

**4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| год, предшест-вующий отчетному  (факт) | отчетный год | |
| План по программе | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная Программа | | | | | |
| 1 | Доля охвата информационным обеспечением населения района о профилактической деятельности по противодействию незаконному обороту и потреблению наркотических средств, психически активных веществ (далее ПАВ), токсикомании, алкоголя, ВИЧ/СПИД | % | 60 | 70 | 91 | Информационное обеспечение населения увеличилось в связи с ограничительными мерами |
| 2 | Доля охвата профилактическими мероприятиями жителей района, в т.ч. несовершеннолетних и молодежи | % | 70/50 | 80 | 70/60 | Ограничения по проведению мероприятий в связи с пандемией |
| 3 | Доля охвата населения района, в том числе несовершеннолетних и молодежи, социологическим опросом по отношению к наркотикам | % | 10/8 | 5/20 | 3,1/4 | Отсутствие согласия родителей |
| 4 | Снижение количества наркотических заболеваний, ВИЧ-инфекций, алкоголизма | Ед. | 21/76/465 | 14/2/431 | 20/0/353 | Добровольное согласие |
| 5 | Увеличение количества человек, прошедших лечение и реабилитацию больных наркоманией, алкоголем | Ед. | 16/260 | 17/270 | 3/31 | Добровольное согласие |
| 6 | Увеличение количества потребителей инъекционных наркотиков, обследованных на ВИЧ | Ед. | 2 | 3 | 3 | - |
| 7 | Доля охвата населения района экспресс-тестированием на ВИЧ | % | 1,2 | 1,2 | 24,4 | Активно проводится профилактическая работа |
| 8 | Снижение уровня преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и психически активных веществ | % | 4 | 4 | 3,3 | Активно проводится профилактическая работа |
| 9 | Доля выявления и уничтожения дикорастущих наркосодержащих растений | % | 100 | 100 | 100 | - |

**5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,**

**выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п\* | Наименование мероприятий муниципальной Программы | Ответственный исполнитель | Срок реализации | | Результаты | | Выполнено/  не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа: | | | | | | |  |
| 1. | Проведение социологического опроса по отношению к наркотикам жителей Варненского муниципального района | Антинаркотическая комиссия АВМР,  УО, ГБУЗ | 2021г. | 2021г. |  |  | Результаты не достигнуты в полном объеме в связи с |
|  |  |  | отсутствием согласия родителей |
| 2 | Разработка и издание средств наглядной агитации (баннеры, буклеты, памятки, брошюры, плакаты) по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании, ВИЧ/СПИД | АВМР, КДНиЗП,  Управление образования,  Управление культуры,УСЗН,  ГБУЗ | 2021 | 2021 | 15,14 | 15,14 | Выполнено |
| 3 | Пропаганда здорового образа жизни через средства массовой информации | АВМР, ГБУЗ | 2021г. | 2021г. |  |  | Выполнено |
| 4 | Проведение бесед по профилактике ВИЧ/СПИДа в трудовых коллективах и недопущению дискриминации лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией | АВМР, ГБУЗ | 2021г. | 2021г. |  |  | Выполнено |
| 5 | Организация Дня профилактики в образовательных учреждениях района | КДН и ЗП  АВМР | 2021 | 2021 |  |  | Не выполнено в полном объеме в связи с ограничением по проведению мероприятий |
| 6 | Организация Дня правовых знаний в рабочих коллективах и образовательных организациях района | КДН и ЗП  АВМР | 2021г. | 2021г. |  |  | Выполнено |
| 7 | Проведение спортивных соревнований среди учащихся школ, техникума, молодежи под девизом «Спорт для молодежи» | АВМР — ОФКиС, специалист по делам молодежи Управления образования, ДЮСШ | 2021г. | 2021г. |  |  | Выполнено |
| 8 | Организация районной спортивной игры (квеста), посвященной Дню молодежи | АВМР — ОФКиС, специалист по делам молодежи Управления образования, Управление культуры, ГБУЗ, СОНКО | 2021 | 2021 | 0,0 | 0,0 | Не выполнено |
| 9 | Проведение активных форм первичной профилактики потребления ПАВ (диспутов, дискуссий, тренингов и т.п.), направленных на выработку навыков преодоления сложных жизненных ситуаций, оптимизацию семейных и межличностных отношений | Управление образования,  КМТ, АНК | 2021г. | 2021г. |  |  | Выполнено |
| 10 | Проведение в трудовых коллективах и образовательных организациях просветительской работы, направленной на предупреждение алкоголизма, наркомании, табакокурения, распространения ВИЧ-инфекции | УО, УК, ОФКиС,  КДН и ЗП, УСЗН, ГБУЗ, ОМВД (по согласов.) | 2021г. | 2021г. |  |  | Выполнено |
| 11 | Организация профилактических мероприятий в рамках ежегодного проведения Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом (26 июня), Международного дня отказа от курения (18 ноября), Международного дня борьбы со СПИДом | АВМР, ГБУЗ, специалист по делам молодежи Управления образования, ДЮСШ,  КДН и ЗП | 2021 | 2021 |  |  | Выполнено |
| 12 | Оказание информационной, консультативной, методической и иной помощи социально ориентированным общественным организациям, оказывающим услуги по формированию здорового образа жизни | АВМР, УО, ГБУЗ, УСЗН | 10января 2021г. | 30  декабря 2021г. |  |  | Выполнено |
| 13 | Организация работы по активному выявлению лиц, употребляющих наркотические средства в ходе медицинских осмотров | ГБУЗ, АНК | 10января 2021г. | 30  декабря 2021г. |  |  | Выполнено |
| 14 | Оказание индивидуальной социальной помощи потребителю наркотических средств и психотропных веществ, его семье в виде социальных услуг | УСЗН, ГБУЗ | 10января 2021г. | 30  декабря 2021г. |  |  | Выполнено |
| 15 | Направление потребителей наркотических средств и психотропных веществ в Центры реабилитации Челябинской области | ГБУЗ | 10января 2021г. | 30  декабря 2021г. |  |  | Выполнено |
| 16 | Проведение целевых рейдов по выявлению подростков, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения в общественных местах | ОМВД, КДН и ЗП АВМР | 10января 2021г. | 30  декабря 2021г. |  |  | Выполнено |
| 17 | Проведение мероприятий по выявлению лиц, злоупотребляющих спиртными напитками и ставящих семьи в тяжелое материальное положение | КДН и ЗП, УСЗН, УО, ГБУЗ, ОМВД | 10января 2021г. | 30  декабря 2021г. |  |  | Выполнено |
| 18 | Организация акции «Узнай свой ВИЧ-статус» (проведение экспресс-тестирования на ВИЧ в рамках районных мероприятий) | АВМР, ГБУЗ | 10января 2021г. | 30  декабря 2021г. |  |  | Не выполнено в полном объеме в связи с отсутствием согласий |
| 19 | Выявление и уничтожение дикорастущих посевов наркосодержащих растений | АВМР, главы сельских поселений района,  ОМВД, волонтеры | июль | октябрь |  |  | Выполнено |
| 20 | Выявление и уничтожение надписей на фасадах домов и зданий, рекламирующих ПАВ или наркосодержащую продукцию | АВМР, АОС | 2021г. | 2021г. |  |  | Выполнено |
| 21 | Проведение оперативных мероприятий по пресечению незаконного оборота наркотических средств | ОМВД  России по Варненскому району, ПДН и ЗП, АНК | 10января 2021г. | 30  декабря 2021г. |  |  | Выполнено |
| Итого по Программе: 21  количество мероприятий, из них:  выполненных: 20  невыполненных: 1 | | | | | | | |

**6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной Программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | | Эффективность программы, % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план по программе | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Противодействие злоупотреблению и незаконному обороту наркотических средств в Варненском муниципальном районе Челябинской области на 2020-2022 годы | всего | 15,14 | 15,14 | 100 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 15,14 | 15,14 | 100 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |