- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

- к Порядку проведения оценки

- эффективности реализации

- муниципальных  Программ

Отчет о ходе реализации муниципальной Программы

Наименование муниципальной Программы: РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  В ВАРНЕНСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ  РАЙОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Ответственный исполнитель: Якупова В.Э

Отчетный год:  2021 год

Дата составления отчета: 7 февраля 2022г

Должность, Ф.И.О., номер телефона, эл. адрес исполнителя: Экономист Якупова В.Э.,8(35142)3-00-64, infvarnaroo@mail.ru

1. Основание для реализации МП: Постановление №789 от 06.12 2018г

2.Внесенные изменения в МП за весь период реализации Программы: Постановление №315 от 30.04.2019 г., №814 от 21.12.2019 г., №697 от 28.12.2020г., №828а от 27.12.2021 г.

Яруш Л.Ю_________________________________________________________

(руководитель, ответственный исполнитель) подпись                                                  расшифровка подписи

Исполнитель Якупова В.Э.

3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в отчетном периоде:

| № п/п | Цель |  | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |  |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| Цель: Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях, расположенных на территории Варненского муниципального района |  |  |  |
|  | задача 1 удовлетворение потребности населения Варненского муниципального района в услугах организаций системы дошкольного образования | Охват детей 1-6 лет дошкольным образованием; |  |
|  | задача 2 поддержка достигнутого уровня развития системы дошкольного образования | Количество детодней, проведенных детьми в группах дошкольных образовательных организаций | Увеличили процент посещаемости с 63% до 65% |
|  | Повышение качества дошкольного образования, улучшение подготовки детей к обучению в школе | Количество дней, пропущенных одним ребенком по болезни | Снизить количество дней пропущенных одним ребенком по болезни в среднем за год с 19 дней до 13 дней |

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы

| № п/п | Наименованиепоказателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному (факт) | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План по программе | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | - муниципальная Подпрограмма |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват детей 1-7 лет дошкольным образованием | % | 66 | 70 | 65 | Снижение количества воспитанников в детских садах сельских поселений Варненского муниципального района, сокращение группы ДОУ |
| 2. | Доступность дошкольного образования для детей 1,5 до 3 лет | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Доступность дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов | % | 75 | 75 | 79 |  |
| 5. | Удельный вес педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6. | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций В возрасте 3-7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Обеспечение выполнения установленных норм основных продуктов питания в дошкольных образовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

- 5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,

- выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| № п/п* | Наименование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы) | Ответствен-ный исполнитель | Срок реализации |  |  | Результаты |  | Выполнено/ не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | запланиро-ванные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Программа: 1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие |  | мест | обл |  |  |  |  |
|  |  | 2019-2023 | 0 | 85 182,5 |  | 100 | 100 |  |
| Программа: 2. Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприяти |  | мест | обл |  |  |  |  |
|  |  | 2019-2023 | 0 | 1 939,6 |  | 100 | 100 |  |
| #### Программа: 3. Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие |  | мест | обл |  |  |  |  |
|  |  | 2019-2023 | 289,3 | 804,9,2 | 100 |  | 100 |  |
| #### Программа: 4. . Повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | Мероприятие |  | мест |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | обл |  |  |  |  |
|  |  | 2019-2023 | 1 006,9 | 0 | 100 |  | 100 |  |

| #### Программа: 5. . Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятие |  | мест | обл |  |  |  |  |
|  |  | 2019-2023 | 18 234,2 | 0 | 100 |  | 100 |  |
| Программа: 6. . Повышение профессионального уровня кадрового состава дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | Мероприятие |  | мест |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | обл |  |  |  |  |
|  |  | 2019-2023 | 125,1 | 0 | 100 |  | 100 |  |

| #### Программа: 7. . Обеспечение деятельности в дошкольном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятие |  | мест | обл |  |  |  |  |
|  |  | 2019-2023 | 87 795,24 |  | 100 |  | 100 |  |
|  | ВСЕГО | 2019-2023 | 107 450,74 | 87 927,0 |  |  |  |  |

- 6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы

| № п/п | Наименование муниципальной Программы, подпрограммы. | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Эффективность программы в % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план по программе | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | муниципальная Программа, в том числе: | всего: | 195 377,74 | 188 322,84 | 96% |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 87 927,0 | 82 435,0 | 94% |  |
|  |  | местный бюджет | 107 450,74 | 105 887,84 | 99% |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |