**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных Программ

**Отчет о ходе реализации муниципальной Программы**

Наименование муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта в Варненском муниципальном районе Челябинской области

Ответственный исполнитель: Кельзин В.Е.

Отчетный год: 2021 г.

Дата составления отчета: 01 .03.2022 года

Должность, Ф.И.О., номер телефона, эл. адрес исполнителя:

Начальник отдела по культуре и спорту администрации Варненского муниципального района, 89028602430, varnasport@mair.ru/

1. Основание для реализации МП: Постановление № 575 от 09.11.2020 года

2.Внесенные изменения в МП за весь период реализации Программы:

изменения

от 21.01.2021г.№336., от 27.12.2021г №830.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Е.Кельзин\_\_\_\_**

**(руководитель, ответственный исполнитель) подпись расшифровка подписи**

**3. Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель | | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| **Цель.** Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Варненского муниципального района заниматься физической культурой и спортом; повышение конкурентоспособности спортсменов Варненского муниципального района на областных и российских соревнованиях; содействие физическому развитию населения Варненского муниципального района. | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| 2020 г  (факт) | отчетный год | |
| План | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 77,0 | 79,0 | 79,1 |  |
| 2 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 30,66 | 35,49 | 34,0 | Связи с ограничением распространением коронавирусной инфекции. |
| 3. | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | % | 15,34 | 19,01 | 16,2 | Связи с ограничением распространением коронавирусной инфекции. |
| 4. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 89,25 | 89,60 | 89,70 |  |
| 5. | Доля граждан в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан в возрасте 3-79 лет | % | 41,34 | 44,76 | 45,1 |  |
| 6 | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Варненском муниципальном районе | ед | 103 | 105 | 105 |  |
| 7. | Доля жителей Варненского муниципального района, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта | % | 37,0 | 40,0 | 40,0 |  |
| 8. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Варненского муниципального района данной категории, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 13,63 | 14,5 | 12,57 | Связи с ограничением распространением коронавирусной инфекции. |
| 9. | Доля граждан Варненского муниципального района, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Варненского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) ); | % | 34,0 | 36,5 | 36,5 |  |

**5. Объем финансирования в разрезе мероприятий муниципальной программы 2021 года,**

**выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п\* | Наименование мероприятий муниципальной программы | Результаты | | Выполнено/  не выполнено |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организация и проведение районных комплексных спортивных, массовых и физкультурных мероприятий в соответствии с единым календарным планом спортивно-массовых мероприятий и соревнований Варненского муниципального района; организация проведения областных (межрегиональных, всероссийских и международных) соревнований (по видам спорта) на территории Варненского муниципального района (по назначению Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области и иных спортивных организаций Челябинской области (спортивных клубов, Федераций по видам спорта)). |  | 1365,6 |  |
| 1365,6 |
| 2 | Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также популяризации здорового образа жизни | 60,0 | 60,0 |  |
| 3. | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий с целью централизованной подготовки сборных команд Варненского муниципального района и обеспечение их участия в областных, Всероссийских официальных спортивных мероприятиях и соревнованиях по видам спорта в соответствии с единым календарным планом | 190,0 | 190,0 |  |
| 4. | Обеспечение многоуровневой системы профессиональной переподготовки и стажировки тренерского состава и других специалистов физкультурно-спортивных организаций | 675,0 | 675,0 |  |
| 5. | Строительство физкультурно-спортивного комплекса в с. Варна | 5331,5 | 5331,5 |  |
| 6. | Совершенствование системы физического воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, обеспечение организации и проведения районных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта. | 50,0 | 50,0 |  |
|  | количество мероприятий, из них:  выполненных: 105  невыполненных:0 |  |  |  |

**6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной Программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | | Эффективность программы, % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Развитие физической культуры и спорта  в Варненском муниципальном районе Челябинской области | всего по бюджетам | 7876,53 | 7672,10 | 97,40% | - |
| федеральный |  |  |  |  |
| областной | 5313,91 | 5313,91 | 100% |  |
| местный | 2562 | 2358,19 | 92,02% | - |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |