**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных Программ

**Отчет о ходе реализации муниципальной Программы**

Наименование муниципальной Программы:

«Развитие информационного общества в Варненском муниципальном районе» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ответственный исполнитель: Отдел информационных технологий и ТЗИ администрации Варненского муниципального района Челябинской области

Отчетный год: 2021 г.

Дата составления отчёта: 01.03.2022 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность, Ф.И.О., номер телефона, эл. адрес исполнителя:

начальника отдела ИТ и ТЗИ, Зуев Евгений Павлович, 2-16-93, zuev\_ep@varna74.ru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Основание для реализации МП: постановление от 15.08.2019 г. № 516

2.Внесенные изменения в МП за весь период реализации Программы: изменения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(руководитель, ответственный исполнитель) подпись расшифровка подписи**

**3. Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель | | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| **Цель** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| 2020  год  (факт) | 2021 год | |
| План | факт |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Активное вовлечение граждан и организаций в использование информационных и коммуникационных технологий за счёт подключения к общедоступным информационным системам | % | 50 | 55 | 55 |  |
| Повышение информационной открытости органов местного самоуправления муниципальных образований, эффективности их взаимодействия с гражданами и организациями, качества и доступности оказываемых ими информационных и коммуникационных услуг | %. | 50 | 55 | 55 |  |
| Обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия с целью сбора, формирования и ведения информационных ресурсов | % | 50 | 55 | 55 |  |
| Предоставление дополнительных справочно-информационных услуг населению и организациям | % | 50 | 55 | 55 |  |
| Доля организаций Варненского муниципального района, обеспечивающих размещение информации о своей деятельности на Интернет-сайтах, в соответствии со всеми требованиями федеральных и региональных нормативных правовых актов | % | 50 | 55 | 55 |  |
| Доля граждан, имеющих возможность получать муниципальные и государственные услуги в электронном виде | % | 50 | 55 | 55 |  |
| Доля АРМ, использующих отечественное программное обеспечение | % | 50 | 55 | 55 |  |

**5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,**

**выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п\* | Наименование мероприятий муниципальной Программы | Ответственный исполнитель | Срок реализации | | Результаты | | Выполнено/  не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | плановые | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Развитие функциональных возможностей официального сайта Варненского муниципального района |  | 2021 | 2021 |  |  |  |
| 2 | Содержание, постоянное обновление официального сайта Варненского муниципального района |  | 2021 | 2021 | 50,0 | 50,0 |  |
| 3 | Развитие и обеспечение эксплуатации локальных вычислительных сетей, внедрение телекоммуникационных сервисов. Приобретение лицензионного программного обеспечения. Покупка серверного и сетевого оборудования, проведение работ по развитию системы управления сетевой инфраструктурой. Покупка оборудования и расходных материалов. |  | 2021 | 2021 | 300,0 | 300,0 |  |
| 4 | Мероприятия по импортозамещению |  | 2021 | 2021 | 100,0 | 113,64 |  |
| 5 | Информационная безопасность |  | 2021 | 2021 | 50,0 | 50,0 |  |
| ИТОГО | | | | | 500,0 | 513,64 |  |
| Итого по Программе мероприятий:  количество мероприятий, из них:  выполненных:  невыполненных: | | | | | |  | |

**6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной Программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | | Эффективность программы, % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | «Развитие информационного общества в Варненском муниципальном районе» | всего по бюджетам | 500 | 513,64 | 100 |  |
| федеральный |  |  |  |  |
| областной |  |  |  |  |
| местный | 500 | 513,64 | 100 | - |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |