**Отчет о ходе реализации муниципальной Программы**

Наименование Программы: «Социальная поддержка населения Варненского муниципального района Челябинской области»

Ответственный исполнитель: Управление социальной защиты населения администрации Варненского муниципального района

Отчетный год: 2021 год

Дата составления отчета: 3 февраля 2022 года

Должность, Ф.И.О., номер телефона, эл. адрес исполнителя: Начальник Управления социальной защиты населения администрации Варненского муниципального района Прохорова Елена Сергеевна, 8 (35142)21522, uszn\_varna@mail.ru

1. **Основание для реализации МП:** Постановление администрации Варненского муниципального района № 844 от 30 декабря 2019 года

2.**Внесенные изменения в МП за весь период реализации Программы:** Постановления администрации Варненского муниципального района № 736 от 30 декабря 2020 года, №423 от 21 июля 2021 года

**Начальник УСЗН**

**Варненского муниципального района Е.С. Прохорова**

**(руководитель, ответственный исполнитель) подпись расшифровка подписи**

**3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель | | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| Цель: осуществление в Варненском муниципальном районе единой социальной политики в соответствии с системой программных мероприятий в дополнение к мерам, обеспеченным действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области | | | |
|  | оказание социальной помощи малообеспеченным семьям района, различным категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | снижение количества малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Варненского муниципального района за счет оказания им дополнительных мер социальной поддержки | Уменьшение количества семей находящихся в трудной жизненной ситуации на территории района за счет оказания им адресной материальной помощи |
|  | оказание организационной помощи общественным организациям, чья деятельность направлена на объединение ветеранов Великой отечественной войны, ветеранов боевых действий, государственной и муниципальной службы, труда и правоохранительных органов | увеличению количества реабилитационных мероприятий с участием общественных организаций, чья деятельность направлена на объединение различных категорий ветеранов | Оказание содействия общественным организациям, чья деятельность направлена на объединение различных категорий ветеранов в решении социально-значимых вопросов |
|  | привлечение внимания жителей района к проблемам и нуждам социально-незащищенных слоев населения, в том числе за счет организации и проведения социально-значимых районных мероприятий | увеличению количества граждан вовлеченных в социально-значимые районные мероприятия | Вовлечение ежегодно все большего количества граждан в культурно-массовую жизнь района |

**4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| 2020 год,  (факт) | отчетный год | |
| План | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | муниципальная Программа | | | | | |
| 1 | снижение количества малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Варненского муниципального района за счет оказания им дополнительных мер социальной поддержки | процент | 60% | 55% | 55% | - |
| 2 | Увеличение количество граждан положительно оценивающих систему информирования о предоставлении социальных услуг и мерах социальной поддержки от общей численности, опрошенных граждан различных категорий | процент | 5% | 10 % | 10% | - |
| 3 | Увеличение количества реабилитационных мероприятий с участием общественных организаций, чья деятельность направлена на объединение различных категорий ветеранов | процент | 5% | 15% | 10 % | Отмена ряда мероприятий в связи с введением карантина |
| 4 | Увеличение количества граждан вовлеченных в социально-значимые районные мероприятия | процент | 5% | 15% | 5% | Отмена ряда мероприятий в связи с введением карантина |
|  | Подпрограммы отсутствуют | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

**5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,**

**выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п\* | | Наименование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы) | | Ответствен-ный исполнитель | Срок реализации | | | | Результаты | | | | Выполнено/  не выполнено | |
| начала реализации | | окончания реализации | | запланиро-ванные (тыс.руб) | | Достигнутые (тыс. руб) | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| Программа: | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.Перечень мероприятий в рамках реализации задачи по оказанию материальной помощи малообеспеченным семьям района, различным категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.Проведение реабилитационных мероприятий с нуждающимися гражданами и семьями (социально-экономическая, психолого-педагогическая реабилитация)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Оказание  материальной помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в т.ч. к началу  учебного года | | УСЗН, КЦСОН | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | 485,5 | | 485,5 | | Выполнено | |
| 2. | | Приобретение новогодних подарков для детей  (с одного года рождения), не посещающих дошкольные и школьные образовательные учреждения | | УСЗН, КЦСОН, Управление образования | Октябрь 2021 | | Декабрь 2021 | | - | | - | | Подарки не приобретались в виду выделения за счет средств областного бюджета | |
| 3. | | Приобретение продуктовых наборов для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | | МУ КЦСОН | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | 24,0 | | 24,0 | | Выполнено | |
| 4. | | Перевозка льготных категорий граждан, в том числе беременных женщин | | КЦСОН | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | 17,7 | | 17,7 | | Выполнено | |
| 5. | | Доставка граждан находящихся в трудной жизненной ситуации в экстренных случаях (доставка в органы и учреждения здравоохранения г. Челябинска и области, в том числе психиатрические) | | УСЗН, КЦСОН | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | 6,3 | | 6,3 | | Выполнено | |
| 6. | | Доставка детей к месту отдыха и оздоровления | | КЦСОН, УСЗН | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | 33,3 | | 33,3 | | Выполнено | |
| 7. | | Организация доставки новогодних подарков, и продуктовых наборов от благотворительных фондов | | КЦСОН, УСЗН | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | 28,2 | | 28,2 | | Выполнено | |
| 8. | | Организация доставки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на мероприятия организованные Правительством Челябинской области | | КЦСОН, УСЗН | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | - | | - | | Выездные мероприятия не проводились в виду введения карантинных ограничений | |
| 9. | | Оказание психологической помощи семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации | | КЦСОН | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Без финансирования | | Без финансирования | | Выполнено в рамках исполнения плана работы КЦСОН | |
| 10. | | Организация взаимодействия с ЧОЦСЗ «Семья» для оказания помощи нуждающимся гражданам и семьям | | УСЗН, КЦСОН | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Без финансирования | | Без финансирования | | Выполнено в рамках запланированных и экстренных мероприятий УСЗН и КЦСОН | |
| 11. | | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами | | УСЗН | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | 130,85 | | 130,85 | | Выполнено | |
| 12. | | Услуги по обеспечению ремонта автотранспорта | | УСЗН | 01.11.2021 | | 31.12.2021 | | 65,2 | | 65,2 | | Выполнено | |
| **1.2.Информационно-консультативная помощь различным категориям нуждающихся граждан** | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | | Разработка  информационных  материалов (статей, буклетов, брошюр, оборудование стендов),  касающихся  поддержки социально незащищенных категорий граждан района | | УСЗН, КЦСОН | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Без финансирования | | Без финансирования | | Выполнено в рамках исполнения плана работы УСЗН и КЦСОН | |
| 14. | | Размещение в средствах массовой информации, информационно-разъяснительных статей, касающихся социальной поддержки граждан, подписка на периодические издания, изготовление баннеров социальной направленности | | УСЗН | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | 116,1 | | 116,1 | | Выполнено | |
| **2.Перечень мероприятий в рамках реализации организационной помощи общественным организациям, чья деятельность направлена на объединение ветеранов Великой отечественной войны, ветеранов боевых действий, государственной и муниципальной службы, труда и правоохранительных органов** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1 Проведение организационных и социально-экономических мероприятий** | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | | Чествование юбиляров (75,80, 85, 90 лет и старше) | | КЦСОН | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | 251,5 | | 251,5 | | Выполнено | |
| 16. | | Проведение расширенных пленумов районного Совета ветеранов | | УСЗН, КЦСОН | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | 28,8 | | 28,8 | | Выполнено | |
| 17. | | Чествование 100- летних жителей Варненского района | | КЦСОН | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | - | | - | | - | |
| 18. | | Организация помощи общественной организации Совет ветеранов по осуществлению ее деятельности | | УСЗН | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | 492,5 | | 492,5 | | Выполнено | |
| 19. | | Доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные и выборные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления | | УСЗН | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | 7660,9 | | 7660,9 | | Выполнено | |
| 20. | | Доставка участников и ветеранов ВОВ, в т.ч. тружеников тыла и детей погибших защитников отечества на областные и межрайонные мероприятия (в т.ч. медицинские обследования) | | КЦСОН, УСЗН | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | - | | - | | Выездные мероприятия не проводились ввиду введения карантинных мер | |
| 21. | | Конкурс «Лучшее ветеранское подворье» | | УСЗН | 01.12.2021 | | 31.12.2021 | | 5,0 | | 5,0 | | Выполнено | |
| **3.Перечень мероприятий в рамках реализации задачи по привлечению внимания жителей района к проблемам и нуждам социально-незащищенных слоев населения** | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1. Проведения социально-значимых районных мероприятий** | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | | Организация участия делегации района в областном мероприятии для детей «Рождественская сказка» | | УСЗН | 01.01.2021 | | 31.01.2021 | | 12,6 | | 12,6 | | Выполнено | |
| 23. | | День защитника отечества | | УСЗН, КЦСОН | 23 февраля 2021 | | 23 февраля 2021 | | 2,6 | | 2,6 | | Выполнено | |
| 24. | | Международный женский день (проведение конкурса «Её величество -бабушка») | | УСЗН, КЦСОН | 8 марта 2021 | | 8 марта 2021 | | - | | - | | - | |
| 25. | | День Победы | | УСЗН, КЦСОН | 9 мая 2021 | | 9 мая 2021 | | 21,0 | | 21,0 | | Выполнено | |
| 26. | | День защиты детей | | УСЗН, КЦСОН | 1 июня 2021 | | 1 июня 2021 | | - | | - | | - | |
| 27. | | Конкурс «Лучший социальный работник» | | УСЗН, КЦСОН | 8 июня 2021 | | 8 июня 2021 | | 30,15 | | 30,15 | | Выполнено | |
| 28. | | День памяти и скорби | | УСЗН, КЦСОН | 22 июня 2021 | | 22 июня 2021 | | 5,0 | | 5,0 | | - | |
| 29. | | День памяти погибших милиционеров в локальных войнах | | УСЗН, КЦСОН, ОВД Варненского района | 2 июля 2021 | | 2 июля 2021 | | 5,0 | | 5,0 | | - | |
| 30. | | День семьи, любви и верности | | УСЗН, КЦСОН | 8 июля 2021 | | 8 июля 2021 | | - | | - | | - | |
| 31. | | День пожилого человека | | УСЗН, КЦСОН | 1 октября 2021 | | 1 октября 2021 | | 13,6 | | 13,6 | | Выполнено | |
| 32. | | День матери | | УСЗН, КЦСОН | Ноябрь 2021 | | Ноябрь 2021 | | - | | - | | - | |
| 33. | | Рождественские встречи | | УСЗН, КЦСОН | Декабрь 2021 | | Декабрь 2021 | | 10,2 | | 10,2 | | Выполнено | |
| Итого по Программе: 33 мероприятия  количество мероприятий:33  из них выполненных:30  невыполненных:3 | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма: подпрограммы отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| Итого по подпрограмме :  количество мероприятий, из них:  выполненных:  невыполненных: | | | | | | | | | | | | | | |

**6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной Программы, подпрограммы. | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | | Эффективность программы в % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план по программе | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | муниципальная Программа, в том числе: | всего: | 9446,0 | 9446,0 | 100,0% | - |
| федеральный бюджет |  |  | - |  |
| областной бюджет |  |  | - |  |
| местный бюджет | 9446,0 | 9446,0 | 100,0% | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Подпрограмма, в том числе: | всего: | Подпрограммы отсутствуют | | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |