**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных Программ

**Отчет о ходе реализации муниципальной Программы**

Наименование муниципальной программы: «О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка (о добровольных народных дружинах) на территории Варненского муниципального района Челябинской области» (на 2021-2023 годы)».

Ответственный исполнитель: О.В. Васичкина

Отчетный год: 2022 г.

Дата составления отчета: 01.03.2023 года

Должность, Ф.И.О., номер телефона, эл. адрес исполнителя:

Заместитель Главы Варненского муниципального района по социальным вопросам О.В. Васичкина телефон: 8 (351 42)30052

e-mail: [varnazamsoc@mail.ru\_\_](mailto:varnazamsoc@mail.ru__)

1. Основание для реализации МП: Постановление № 525 от 14.10.2020 года

2.Внесенные изменения в МП за весь период реализации Программы:

Постановление № 221 от 06.04.2022 г.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **О.В. Васичкина**

**(руководитель, ответственный исполнитель) подпись расшифровка подписи**

**3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель | | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Цель:** Оказание ДНД «Безопасность» содействия органам местного самоуправления, [правоохранительным органам](http://www.pandia.ru/text/category/pravoohranitelmznie_organi/#_blank) по охране общественного порядка, защите прав и интересов граждан Варненского муниципального района от противоправных посягательств. | | | |
| 1 | Содействие органам местного самоуправления, внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка. | Проведено совместных общественных мероприятий, охраняемых членами ДНД в количестве 14. | Совместное патрулирование с сотрудниками ОМВД России по Варненскому муниципальному району, участие в профилактических мероприятиях правоохранительной направленности. |
| 2 | Участие в предупреждении и пресечении правонарушений граждан района, в том числе среди несовершеннолетних. | Участие в проведении межведомственных профилактических операций -3; Освещение в СМИ, в том числе в сети Интернет, в образовательных учреждениях района(МОУ «Гимназия», СОШ №1, СОШ п. Красный Октябрь, КМТ с. Варны), деятельности ДНД, субъектов профилактики, правоохранительных органов в сфере профилактики правовых знаний, разъяснения норм поведения в общественных местах - 12 | Беседы профилактического характера среди учащихся школ Варненского муниципального района о недопущении правонарушений, употреблении табачной и спиртосодержащей продукции, наркотиков. |
| 3 | Распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах. | Проведение классных часов среди учащихся школ на тему «Путешествие в страну правовых знаний» (МОУ «Гимназия, СОШ №1, СОШ п. Красный Октябрь. | Организация выездных мероприятий в образовательные учреждения района |

**4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| 2022 год  (факт) | отчетный год | |
| План по программе | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная Программа | | | | | |
| 1 | Сумма финансирования материального поощрения граждан, участвующих в охране общественного порядка. | руб. (в тысячах) | МП с 2021 г. | 104,41 | 0,0 | - |
| 2 | Количество общественных мероприятий, охраняемых членами ДНД | единицы | МП с 2021 г. | 3 | 3 |  |
| 3 | Количество выходов на охрану общественного порядка (не менее 1 выхода в месяц) | единицы | МП с 2021 г. | 14 | 14 | - |
| 4 | Количество проведённых профилактических проверок | единицы | МП с 2021 г. | 3 | 3 | - |
| 5 | Доля выявленных с участием общественности правонарушений в общем количестве правонарушений | процент | МП с 2021 г. | 0,030 | 0,03 | - |
| 6 | Участие в проведении межведомственных профилактических операций | единицы | МП с 2021 г. | 3 | 3 | - |
| 7 | Освещение в СМИ, в том числе в сети Интернет, деятельности ДНД, субъектов профилактики, правоохранительных органов в сфере профилактики правовых знаний, разъяснения норм поведения в общественных местах | единицы | МП с 2021 г. | 12 | 12 | - |

**5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,**

**выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п\* | Наименование мероприятий муниципальной Программы | Ответственный исполнитель | Срок реализации | | Результаты | | Выполнено/  не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***1 задача*  Содействие органам местного самоуправления, внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка.** | | | | | | |  |
| 1. | Проведение заседаний штаба ДНД с анализом реализации мероприятий муниципальной программы «О привлечении граждан и их объединений к участию в  обеспечении охраны общественного порядка (о добровольных народных дружинах) на территории Варненского муниципального района Челябинской области на 2021-2023 годы» | АВМР | 10января 2022г. | 30  декабря 2022г. |  | Ежеквартально 4 раза | выполнено |
|  |  |  |  |
| 2 | Проведение совместных координационных совещаний по вопросам обеспечения  взаимодействия в борьбе с преступностью. | ОМВД, начальник штаба ДНД, командир ДНД | 10января 2022г. | 30  декабря 2022г. |  | Проводится по мере необходимости | Выполнено |
| 3 | Разработка проектов постановлений администрации  ВМР:  - «Об обеспечении охраны общественного порядка в дни проведения праздничных мероприятий»;  -«О предоставлении выплат членам народных дружин»;  -«Об изменении состава штаба ДНД» | АВМР | 10января 2022г. | 30  декабря 2022г. |  | Подготовлено постановление -  « Об изменении состава штаба ДНД» | Выполнено |
| 4 | Разработка графиков дежурства по вопросам обеспечения охраны общественного порядка. | ОМВД, начальник штаба ДНД, командир ДНД | 10января 2022г. | 30  декабря 2022г. |  | Разрабатывается ежемесячно в соответствии с запланированными мероприятиями | Выполнено |
| 5 | Обеспечение участия населения в деятельности добровольных формирований правоохранительной направленности, народных дружин, активизация работы внештатных сотрудников полиции | АВМР, ОМВД,  сельские поселения района (при наличии дружинников) | 10января 2022г. | 30  декабря 202г. | 104,41 | 0,0 | Не выполнено в связи с внедрением областного финансирования с мая 2022 г. |
| 6 | Оказание помощи ОМВД и иным правоохранительным органам в поиске лиц, пропавших без вести, жизни и здоровью которых может угрожать опасность или в отношении которых могут совершаться противоправные деяния | ОМВД, начальник штаба ДНД, командир ДНД | 10января 2022г. | 30  декабря 2022г. |  | - | Выполнено |
| 7 | Заказ и обеспечение членов ДНД отличительной символикой народного дружинника | ОМВД, начальник штаба ДНД, командир ДНД | 10января 2022г. | 30  декабря 2022г. | 20,0 | 12,0 | Выполнено |
| ***2 задача.* Участие в предупреждении и пресечении правонарушений граждан района, в том числе среди несовершеннолетних.** | | | | | | | |  |  |
| 7 | Проведение мероприятий по выявлению лиц, ставящих семьи в тяжелое материальное положение или приводящих семьи в социально опасное положение | КДН и ЗП, УСЗН, УО, ОМВД | 10января 2022г. | 30  декабря 2022г. |  | - | Не выполнено |
| 8 | Совместная работа  с правоохранительными органами в части организации работы с жалобами, обращениями и заявлениями граждан по  фактам совершения в отношении них противоправных действий | АВМР, ОМВД | 10января 2022г. | 30  декабря 2022г. |  | - | Выполнено |
| 9 | Проведение профилактических мероприятий по противодействию преступности в сфере незаконного оборота алкогольной и иной спиртосодержащей продукции | ОМВД, начальник штаба ДНД, командир ДНД | 10января 2022г. | 30  декабря 2022г. |  |  | Выполнено |
| 10 | Участие в рабочей группе администрации ВМР по проверке выполнения распоряжений Правительства Челябинской области в период режима повышенной готовности к ЧС в районе на объектах торговли, в производственных коллективах, организациях | АВМР, начальник штаба ДНД, командир ДНД | 10января 2022г. | 30  декабря 2022г. |  | По мере необходимости | Выполнено |
| 11 | Проведение профилактических мероприятий по выявлению и пресечению нарушений в сфере оборота лома черных и цветных  металлов | ОМВД, начальник штаба ДНД, командир ДНД | 10января 2022г. | 30  декабря 2022г. |  | - | Не выполнено |
| 12 | Заказ и размещение на территории Варненского муниципального района в местах массового пребывания граждан социальной рекламы (баннеров, плакатов) | АВМР | 10января 2022г. | 30  декабря 2022г. | 0,0 | 0,0 | Не выполнено |
| **Задача 3*. Распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах*** | | | | | | | |
| 13 | Участие в Дне правовой помощи для всех категорий граждан |  | 20.11.2022 | 20.11.2022 |  |  | Выполнено |
| 14 | Участие в проведении межведомственных профилактических операций | ОМВД, КДНиЗП, начальник штаба ДНД, командир дружины ДНД | 10января 2022г. | 30  декабря 2022г. |  |  | Выполнено |
| 15 | Освещение в СМИ, в том числе в сети Интернет, деятельности ДНД, субъектов профилактики, правоохранительных органов в сфере профилактики правовых знаний, разъяснения норм поведения в общественных местах | АВМР, субъекты профилактики, ОМВД, редакция газеты «Советское село» | 10января 2022г. | 30  декабря 2022г. |  |  | Выполнено |
| 16 | Информирование граждан о распространенных способах мошенничества по телефону, Интернету | ОМВД, УСЗН | 10января 2022г. | 30  декабря 2022г. |  | ОМВД | Выполнено |
| Итого по Программе:  количество мероприятий, из них:  выполненных:  невыполненных: | | | | | | | |

**Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной Программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | | Эффективность программы в % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план по программе | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | «О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка (о добровольных народных дружинах) на территории Варненского муниципального района Челябинской области» (на 2021-2023 годы)». | всего | 12,0 | 12,0 | 100 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 12,0 | 12,0 | 100 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |