**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных Программ

**Отчет о ходе реализации муниципальной Программы**

Наименование муниципальной программы: «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Варненском муниципальном районе Челябинской области (на 2022 год)».

Ответственный исполнитель: О.В. Васичкина

Отчетный год: 2022 г.

Дата составления отчета: 01.03.2023 года

Должность, Ф.И.О., номер телефона, эл. адрес исполнителя:

Заместитель Главы Варненского муниципального района по социальным вопросам О.В. Васичкина телефон: 8 (351 42)30052

e-mail: [varnazamsoc@mail.ru\_\_](mailto:varnazamsoc@mail.ru__)

1. Основание для реализации МП: Постановление От 17.11.2021 г. № 722

2.Внесенные изменения в МП за весь период реализации Программы:

Постановление № 894 от 30.12.2022 г.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **О.В. Васичкина**

**(руководитель, ответственный исполнитель) подпись расшифровка подписи**

**3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель | | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Цель:** Повышение эффективности муниципальной системы профилактики преступлений и иных правонарушений, в том числе с несовершеннолетними и обеспечение условий для снижения уровня преступности и повышения уровня общественного порядка в районе. | | | |
| 1 | Выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений и правонарушений. | Произошло увеличение количества вовлечённых в деятельность по предупреждению правонарушений учреждений, в том числе общественных организаций (Общественные организации - ДНД «Безопасность», ДНД «Патруль»), внедрено наставничество |  |
| 2 | Развитие системы профилактики преступлений и правонарушений, направленной на снижение количества противоправных деяний и их проявлений, в том числе с несовершеннолетними | Организация и развитие профилактической работы разных сфер деятельности (образование, социальная сфера, культура, спорт) на территории ВМР |  |

**4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| год, предшест-вующий отчетному 2021  (факт) | отчетный год | |
| План по программе | Факт 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная Программа | | | | | |
| 1 | Организация профилактических мероприятий и правовой помощи гражданам района, в том числе несовершеннолетним | Единиц круглых столов, семинаров, совещаний | 58 | 60 | 810 | Ограничения по проведению мероприятий в связи с пандемией |
| 2 | Преступления, совершенные на территории муниципального района, в т.ч. несовершеннолетними | Кол-во прест. | 242/4 | 242/4 | 253/8 | Ограничения по проведению мероприятий в связи с пандемией |
| 3 | Правонарушения совершенные на территории муниципального района, в т.ч. несовершеннолетними | Кол-во правон. | 826/27 | 825/26 | 124/12 | Ограничения по проведению мероприятий в связи с пандемией, увеличение кол-ва изготовления соц.рекламы |
| 4 | Преступления, совершаемые лицами, ранее судимыми | % | 27,6 | 27 | 25,5 | Статистика ОМВД |
| 5 | Выявление безнадзорных несовершеннолетних | Количество чел. | 33 | 32 | 8 | Статистика органов и учреждений системы профилактики |
| 6 | Информационное обеспечение населения о деятельности учреждений системы профилактики по проведению профилактических мероприятий и обеспечению охраны общественного порядка на территории района | Количество публикаций | 365 | 380 | 436 | Статистика органов и учреждений системы профилактики |
| 7 | Занятость досуговой деятельностью населения, в том числе несовершеннолетних, состоящих на разных видах учета. | % | 86 | 87 | 92 | Ограничения по проведению мероприятий в связи с пандемией |
| 8 | Предоставление услуг по социальной реабилитации и адаптации лицам, находящимся в ТЖС и СОП: - лечение от алкогольной зависимости;  - трудоустроенных;  - получивших единовременное социальное пособие | Количество чел | 545 | 551 | 592 | Статистика органов и учреждений системы профилактики |
| 9 | Предоставление услуг по социальной реабилитации и адаптации лицам, освобожденным из МЛС и состоящих на профилактическом учете в ОМВД России по Варненскому району | Количество чел. | 28 | 28 | 1 | Статистика органов и учреждений системы профилактики |

**5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,**

**выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п\* | Наименование мероприятий муниципальной Программы | Ответственный исполнитель | Срок реализации | | Результаты | | Выполнено/  не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***1 задача.*  Выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений и правонарушений**. | | | | | | |  |
| 1. | Закрепления коллективов правоохранительных органов, организаций (наставничество) за школьными образовательными учреждениями, ЦПДОБПР, профессиональными учебными учреждениями, оказывающими помощь несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. | ОМВД, УО, КДНиЗП | 10января 2022г. | 30  декабря 2022г. |  |  | Выполнено |
|  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение контроля пребывания и трудовой деятельности лиц, освободившихся из мест лишения свободы, иностранных граждан и лиц без гражданства. | ОМВД, сельские поселения, УИИ | 10января 2022г. | 30  декабря 2022г. |  |  | Выполнено |
| 3 | Профилактические мероприятия в отношении лиц, состоящих на профилактических учетах в ОМВД | КДН и ЗП, ОМВД, ГИБДД, УИИ, Варненское с/п, УСЗН, КЦСОН, ЦЗН, ГБУЗ | 10января 2022г. | 30  декабря 2022г. |  |  | Выполнено |
| 4 | Проведение совместных заседаний и координационных совещаний  Межведомственной комиссии по профилактике преступлений и иных правонарушений в Варненском  муниципальном районе, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрация Варненского муниципального района Челябинской области с субъектами профилактики по вопросам:   1. осуществления профилактических мероприятий с целью контроля за лицами, осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы; 2. привлечения учреждений и организаций системы профилактики для оказания социального сопровождения лицам, находящихся в ТЖС, нуждающимся в социальной адаптации;   в) обеспечения общественного порядка, в том числе при проведении спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий;   1. обеспечения общественной   безопасности, в том числе безопасности дорожного движения и транспортной безопасности;   1. приобретение и размещение на территории с.Варна камер видеонаблюдения (за счет программы Варненского сельского поселения); и др. 2. проведение ежеквартальных отчетов участковых уполномоченных полиции о проведенной работе на своих административных участках;   ж) мониторинг преступлений и противоправных деяний, в том числе несовершеннолетними. | МКППП, КДН и ЗП, ОМВД, ГИБДД, УИИ, Варненское сельское поселение, УСЗН, КЦСОН, ЦЗН | 10января 2022г. | 30  декабря 2022г. | 1 раз в квартал  2-3 раза в месяц |  | Выполнено |
| ***2 задача.*** **Развитие системы профилактики преступлений и правонарушений, направленной на снижение количества противоправных деяний и их проявлений, в том числе с несовершеннолетними и молодежью**. | | | | | | | |  |  |
| 5 | Организация профилактических мероприятий и правовой помощи гражданам района, в том числе несовершеннолетним:  а) в рамках Дня правовой помощи и Дней профилактики, областных профилактических акций;  б) проведение оперативно-  профилактических мероприятий, выездных комиссий, рейдов субъектов системы профилактики на территории района | КППП АВМР | 10января 2022г. | 30  декабря 2022г. | В соответствии с планом |  | Выполнено |
| 6 | * Организация работы по ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы: * оказание помощи в трудоустройстве; * получение единовременного социального пособия; * содействие в восстановлении утраченных документов, социально­ полезных связей; * привлечение общественности и специалистов социальной защиты для оказания психологической помощи. | ОМВД, УСЗН, МУ КЦСОН, ЦЗН, УИИ | 10января 2022г. | 30  декабря 2022г. |  |  | выполнено |
| 7 | Освещение в СМИ (радио, газета), в том числе в сети Интернет, деятельности АВМР, субъектов профилактики, правоохранительных органов в сфере профилактики правонарушений, обеспечения общественной безопасности и противодействия преступности.  Заказ и размещение социальной рекламы (баннеров, плакатов) в местах массового пребывания граждан в целях профилактики правонарушений | АВМР, ОМВД | 10января 2022г. | 30  декабря 2022г. | 25,0 | 24999,25 | Выполнено |
| 8 | Организация досуговой деятельности населения, в том числе несовершеннолетних, состоящего на разных видах учета (проведение районных фестивалей, конкурсов по пропаганде здорового образа жизни, мероприятий, обеспечивающих культурное, спортивное, правовое, нравственное и военно-патриотическое воспитание граждан):  - Соревнования по спортивному ориентированию  - районный квест, посвященный Дню молодежи России  - Организация и проведение ежегодных конкурсов на лучшую социальную рекламу, лучшую публикацию по вопросам пропаганды ЗОЖ среди несовершеннолетних | АВМР, КДН и ЗП, ОМВД, УО, ОФКиС, УИИ, Варненское сельское поселение, УК, УСЗН, КЦСОН,  СОНКО «ЗАРЯ» | 10января 2022г. | 30  декабря 2022г. | 80,0 | 0,0 | Не выполнено |
| 9 | Оказание социальной помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе семьям категории СОП и ТЖС, с которыми проводится реабилитационная работа:   * лечение от алкогольной зависимости; * трудоустройство; * получение единовременного социального пособия. * содействия в восстановлении утраченных документов, социально­ полезных связей. | УСЗН, МУ КЦСОН,  ЦЗН, ГБУЗ | 10января 2022г. | 30  декабря 2022г. |  |  | Выполнено |
| Итого по Программе: 9  количество мероприятий, из них:  выполненных: 8  не выполненных: 1 | | | | | | | |

**6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной Программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | | Эффективность программы в % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план по программе | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Варненском муниципальном районе Челябинской области (на 2022 год)». | всего | 39881,98 | 24999,25 | 62 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 39881,98 | 24999,25 | 62 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |