# СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 26 декабря 2012 года

с. Варна                                                 №  137

О внесении дополнений в муниципальную

целевую программу «Снижение рисков и смягчение

последствий чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера в Варненском  муниципальном районе»

на 2012 – 2014 годы

Собрание депутатов Варненского муниципального района

РЕШАЕТ:

1. Дополнить муниципальную целевую программу «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Варненском муниципальном районе» на 2012 – 2014 годы, утвержденную Решением Собрания депутатов Варненского муниципального района от 21.02.2012 г. № 27, подпрограммой «Развитие инфраструктуры единой дежурно-диспетчерской службы администрации Варненского муниципального района на 2013 -2014 годы» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заместителя Главы района, начальника МУ «Управление строительства и ЖКХ» Е.А.Парфенова.

3. Настоящее Решение направить Главе Варненского муниципального района для подписания и обнародования.

Глава Варненского

муниципального района                                                   С.В. Маклаков

Приложение

к Решению Собрания депутатов

Варненского муниципального района

от 26 декабря 2012 года № 137

ПОДПРОГРАММА

«Развитие инфраструктуры единой дежурно-диспетчерской службы администрации Варненского муниципального района на  2013-2015 годы»

муниципальной целевой ПРОГРАММЫ "СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА В ВАРНЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ" на 2012-2014 годы

# ПАСПОРТ

| Наименование Программы | - Муниципальная целевая программа «Развитие инфраструктуры единой дежурно-диспетчерской службы администрации Варненского муниципального района на 2013-2015 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Указ президента Российской Федерации от 28.12.2010 года № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 года № 1240-р «О концепции создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований»; - Протокол № 5 заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Правительства Российской Федерации от 21.10.2011 года «Об утверждении Положения о единых дежурно-диспетчерских службах муниципальных образований Российской Федерации» |
| Заказчик программы | - Администрация Варненского муниципального района |
| Разработчик и ответственные исполнители Программы | - отдел по делам ГО и ЧС администрации Варненского муниципального района |
| Цель Программы | - Развитие инфраструктуры единой дежурно-диспетчерской службы администрации Варненского муниципального района |
| Сроки реализации Программы | 2013-2015 годы |
| Объем и источники финансирования | - средства местного бюджета 763,42 тыс. рублей, в том числе: в 2013 году – 380,6 тыс. рублей; в 2014 году – 205,96 тыс. рублей; в 2015 году –176,86 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - вхождение в Общероссийскую систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» Варненского муниципального района |

Используемые термины и сокращения

ЕДДС – единая дежурно-диспетчерская служба.

ГУ МЧС России по Челябинской области – Главное Управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области.

УМЦ ОГУ «ГЗ Челябинской области» - Учебно-методический центр Областного государственного учреждения «Гражданская защита Челябинской области.

ГО – гражданская оборона.

РСЧС – единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Российской Федерации.

МФУ – многофункциональное устройство.

ФКУ «ЦУКС МЧС России по Челябинской области» - Федеральное казенное учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях» Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области.

ОДС – оперативная дежурная смена.

ЧС – чрезвычайная ситуация.

- Содержание проблемы  и

обоснование необходимости её решения

В соответствии с протоколом № 5 заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Правительства Российской Федерации от 21.10.2011 года «Об утверждении Положения о единых дежурно-диспетчерских службах муниципальных образований Российской Федерации», ЕДДС администрации Варненского муниципального района не соответствует данному Положению.

При реализации данной муниципальной целевой программы, состав и структура, а также техническое оснащение ЕДДС администрации Варненского муниципального района, будет соответствовать утвержденному Положению, что позволит:

- повысить готовность руководства Варненского муниципального района, а также  служб, предприятий и организаций Варненского района к реагированию на угрозы возникновения или возникновение ЧС (аварий, происшествий);

- эффективно взаимодействовать с привлекаемыми силами и средства РСЧС, в том числе экстренных оперативных служб, организаций (объектов), при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (аварий, происшествий);

- обеспечить исполнение полномочий руководства Варненского муниципального района по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах района, защите населения и территорий от ЧС, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

- Цели и задачи Программы

Цели Программы:

1.Стратегическая цель:

- Рост благосостояния и качества жизни населения Варненского муниципального района.

2.Тактическая цель:

- Повышение безопасности жизни населения Варненского муниципального района.

3.Долгосрочная цель:

-Развитие инфраструктуры единой дежурно-диспетчерской службы администрации Варненского муниципального района.

Задачи программы:

1.Вхождение в Общероссийскую систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» на территории Варненского муниципального района.

2.Совершенствование организации сбора и обмена информацией о чрезвычайных ситуациях с применением автоматизированных систем в процессах оперативного управления силами повседневной готовности для своевременного выявления фактов угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций.

3.Своевременное представление сведений о чрезвычайной ситуации в ОДС ФКУ «ЦУКС МЧС России по Челябинской области».

4.Оценка обстановки с использованием моделей типовых чрезвычайных ситуаций.

5.Выработка единых подходов в ходе сбора, обработки и анализа оперативной информации для принятия предварительных решений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

6.Увеличение численности ОДС ЕДДС Варненского  муниципального района.

7.Уменьшение времени прохождения информации о чрезвычайных ситуациях, авариях и происшествиях до дежурно-диспетчерских служб города (района).

8.Уменьшение количества поступающих ложных вызовов.

- Сроки и этапы реализации программы

2013-2015 годы.

- Система программных мероприятий

В целях обеспечения решения поставленных задач, программные мероприятия включают:

1)Приобретение оборудования и монтажные работы по подключению ЕДДС Варненского муниципального района к ведомственной цифровой сети IPVPN ГУ МЧС России по Челябинской области.

2) Техническое и программное переоснащение автоматизированного рабочего  места оперативного дежурного ЕДДС Варненского муниципального района.

3) Приобретение оборудования и монтажные работы по установке многоканального регистратора телефонных переговоров.

4) Ввод в состав оперативной дежурной смены диспетчеров «системы 112».

5) Выделение и переоборудование помещения под комнату отдыха и приема пищи для состава оперативной дежурной смены

6) Обучение оперативных дежурных ЕДДС Варненского муниципального района

- Основные мероприятия и

ресурсное обеспечение Программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения, сумма затрат (тыс. рублей) МБ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | Приобретение оборудования и монтажные работы по подключению ЕДДС Карталинского муниципального района к ведомственной цифровой сети IPVPN ГУ МЧС России по Челябинской области: - маршрутизатор Ethernet Cisco-K9; - медиаконвертер одномодовый «оптический кабель – Ethernet»; - VoIP шлюз Coral Teleport MP – 114/FXS, на 4 аналоговых телефона; - шкаф телекоммуникационный ЦМО 19// настенный разборный 12 U 608*600*650 мм, дверь – стекло с кабельными органайзерами; - Блок розеток 220 В 1 U в телекоммуникационный шкаф 19//, 8 розеток; - источник бесперебойного питания мощностью не менее 600 ВА; -Оконечный терминал видеоконференции Tandberg Centric E20 Cisco; - выделенный статический IP – адрес. | 104,86 | 0,96 | 0,96 |
| 2 | Техническое и программное переоснащение автоматизированного рабочего места оперативного дежурного ЕДДС Карталинского муниципального района: - системный блок; - программное приложение Polycom – обеспечение видеосвязи HD – качества; - многофункциональное устройство; - карта лесов Варненского лесничества. | 20,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3 | Приобретение и установка многоканального регистратора телефонных переговоров: - оборудование; - монтажные работы. | - | 60,0 | - |
| 4 | При вводе в эксплуатацию «системы 112», включение в состав оперативной дежурной смены, диспетчеров «системы 112»: - оклад; - сложность и напряженность; - стаж; - ежемесячное вознаграждение; - уральский коэффициент; - единовременное поощрение к отпуску; - материальная помощь; - начисление на зарплату. | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
| 5 | Выделение и переоборудование помещения под комнату отдыха и приема пищи для состава оперативной дежурной смены: - строительный материал; - мебель. | 100,0 | - | - |
| 6 | Обучение оперативных дежурных ЕДДС Варненского муниципального района по 72-х часовой программе в УМЦ ОГУ «ГЗ Челябинской области»: | 20,6 | - | 30,9 |
| 7 | Всего: | 380,6 | 205,96 | 176,86 |

Общий объем финансирования Программы за счет местного бюджета составляет 763,42 тыс. рублей.

- Организация управления и механизм реализации Программы

Общее управление за реализацией Программы осуществляется муниципальным заказчиком Программы – администрация Варненского муниципального района, которая выполняет следующие функции:

- осуществляет контроль за реализацией Программы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативно-правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

- готовит предложения по уточнению перечня и содержания программных мероприятий Программы в очередном финансовом году;

- на основе анализа выполненных мероприятий Программы и их эффективности в текущем году, уточняет объем средств, необходимых для финансирования Программы в очередном финансовом году и представляет в установленном порядке проект бюджетной заявки на финансирование Программы.

7. Ожидаемые конечные

результаты реализации Программы

| № п/п | Наименование индикаторов и показателей | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Снижение количества поступающих ложных звонков на номер ЕДДС Варненского муниципального района (шт.) | 130 | 89 | 42 | 16 |
| 2 | Снижение времени реагирования на поступающую информацию о ЧС, происшествиях и авариях (мин.) | 17 | 14 | 13 | 12 |
| 3 | Повышение качества прогнозирования ЧС ( % ) | 35 | 60 | 90 | 100 |
| 4 | Увеличение численности ОДС (чел.) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Обучение специалистов ЕДДС по 72-х часовой программе | 1 | 2 | - | 3 |