Приложение 1

к Постановлению администрации

Варненского муниципального района

от _____________ №____

Администрация Варненского муниципального района (Комиссия по вопросам противодействия проявления экстремизма Варненского муниципального района) Заместитель Главы Варненского муниципального района по социальным вопросам. Адрес: 457200, Челябинская область, Варненский район, с. Варна, ул. Советская.135, каб. №4,тел.: 3-00-52

Управление образования администрации Варненского муниципального района; Управление культуры администрации Варненского муниципального района; Отдел физической культуры и спорта администрации Варненского муниципального района; Комиссия по вопросам противодействия проявления экстремизма Варненского муниципального района

Паспорт муниципальной программы «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма на территории Варненского муниципального района Челябинской области на 2020–2022 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной Программы | Администрация Варненского муниципального района Адрес: 457200, Челябинская область, Варненский район, с. Варна, ул. Советская, 135 |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной Программы | - Управление образования администрации Варненского муниципального района; - Управление культуры администрации Варненского муниципального района; - Управление социальной защиты населения администрации Варненского муниципального района (УСЗН); - Центр занятости населения Варненского муниципального района (ЦЗН); - Отдел МВД России по Варненскому району Челябинской области (по согласованию) - ГБУЗ «Районная больница с. Варна» (по согласованию) |
| Программно-целевые инструменты | - Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации"; - О противодействии экстремистской деятельности (от 25.07.2002 г. №114-ФЗ) - Стратегия противодействия экстремизму в РФ до 2025 года (от 28.11.2014 г. № Пр-2753) - "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года" (Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666) - Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 435-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» - О государственной программе Челябинской области "Реализация государственной национальной политики в Челябинской области" (Постановление от 20 декабря 2017 г. N 700-П). |
| Цель муниципальной Программы | Повышение эффективности муниципальной системы профилактики экстремизма, гармонизации национальных и межнациональных отношений |
| Основные задачи муниципальной Программы | 1. Обеспечение взаимодействия субъектов профилактики в предупреждении экстремистских проявлений на территории Варненского муниципального района. 2. Организация профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве. 3. Создание условий для укрепления общероссийского гражданского единства и духовной общности народов России, проживающих в Варненском муниципальном районе 4. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России, проживающих в Варненском муниципальном районе. 5. Нeдопущение вовлечения молодежи и несовершеннолетних лиц к участию в несогласованных массовых мероприятиях протестной направленности. 6. Снижение риска возникновения конфликтных ситуаций среди населения района в результате миграции. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы | 1. Количество мероприятий, направленных на повышение уровня межведомственного взаимодействия. 2. Количество мероприятий, направленных на формирование механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости и их участников. 3. Количество мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и духовной общности народов России, проживающих в Варненском муниципальном районе, и их участников. 4.1. Количество публикаций в СМИ, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду толерантности. 4.2. Количество мероприятий, направленных на содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России, проживающих в Варненском муниципальном районе, и их участников. 5. Осуществление мониторинга деятельности средств массовой информации, общественных организаций и объединений, в том числе в компьютерных сетях, в целях недопущения призывов к нарушениям общественного порядка, пропаганды деятельности организаций экстремистской направленности и недопущению вовлечения молодежи и несовершеннолетних лиц к участию в несогласованных массовых мероприятиях протестной направленности. 6. Количество участников мероприятий, проводимых в рамках социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной Программы | с 2020 по 2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной Программы | Источником финансирования Программы являются: - местный бюджет. Всего на 2020-2022 годы запланировано 612,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 202,0 тыс. рублей; 2021 год – 195,0тыс. рублей; 2022 год – 215,0 тыс. рублей. Областной бюджет - 0 тыс. руб. Внебюджетные средства - 0 тыс. руб. Стоимость мероприятий и проектов, предусмотренных Программой, подлежит ежегодному уточнению и корректировке при разработке бюджета района соответствующего года. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной Программы | В результате реализации Программы к 2022 году планируется: -увеличение количества мероприятий, направленных на повышение уровня межведомственного взаимодействия до 10; - увеличение количества мероприятий, направленных на формирование механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости и их участников до 10 в год с охватом населения до 700 человек; -увеличение количества мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и духовной общности народов России, проживающих в Варненском муниципальном районе, и их участников до 35 в год с охватом населения до 1900 человек; -увеличение количества публикаций в СМИ, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду толерантности до 5; -увеличение количества мероприятий, направленных на содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России, проживающих в Варненском муниципальном районе, и их участников, до 45 в год с охватом населения до 900 человек; -увеличение количества объектов мониторинга деятельности средств массовой информации, общественных организаций и объединений, в том числе в компьютерных сетях, в целях недопущения призывов к нарушениям общественного порядка, пропаганды деятельности организаций экстремистской направленности и недопущению вовлечения молодежи и несовершеннолетних лиц к участию в несогласованных массовых мероприятиях протестной направленности до 9; -увеличение количества участников мероприятий, проводимых в рамках социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов до 30. |

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Программа разработана в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 25.07.2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 г. N 718 "О федеральной целевой программе "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)".

Проблема экстремизма общероссийского масштаба. И если в Варненском районе явно не проявляется,  это не говорит о ее отсутствии. Деятельность администрации Варненского муниципального района  направлена на ее предупреждение и организацию профилактической работы с населением района и прежде всего с молодежью и несовершеннолетними.  Для этого  осуществляется  координации деятельности субъектов профилактики в сфере профилактики противодействия экстремизму на территории Варненского муниципального района: администрации района, Отдела МВД России по Варненскому району, управлений образования, культуры, соцзащиты, подведомственные им организации и учреждения.

Статистический материал, представленный  исследовательским центром «Маркетинга и социологии» Челябинска в форме отчетов социологического опроса населения по теме «Экстремизм и терроризм в молодежной среде. Факторы распространения идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде» определяет  рейтинг основных причин, способствующих росту популярности экстремистских идей в Челябинской области,  которые помогают  понять содержание проблемы и решать ее программно-целевым методом.

Жители Челябинской области  позитивно оценивают состояние дел в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. Большинство респондентов считают себя верующими и исповедуют православие. Наиболее важными условиями для личностного развития считают ответственность, честность и терпимость.  Уровень межнациональной напряженности достаточно низкий. Отношение жителей области к действиям региональных органов государственной власти по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в целом положительное.

В районе  ведется работа по недопущению рисков проявления экстремизма в начальной стадии,    национальных и религиозных противоречий, конфликтов местного населения и мигрантов,  повышению толерантности населения, в том числе молодежи и несовершеннолетних.   Так,  21 сентября 2009 г. в районном центре – селе Варна –  открыт Храм Рождества Пресвятой Богородицы, 21 октября 2011 г.  в с.Варна -  Мечеть  Нур,  28 сентября 2014 г. в с.Лейпциг  - Храм Казанской иконы Божией Матери, в 2015 г. – отреставрированного храма в с. Николаевка. Открыты также церкви в с. Катенино, с. Городище. Строится храм Матроны Московской в п. Новый Урал.  Основные формы взаимодействия с религиозными конфессиями района  определены  соглашениями администрации района с  руководителями конфессий. Традиционными в районе стали праздники, проводимые совместно с Варненским приходом:  Рождественские встречи 07 января,  Пасхальная весна – в день Пасхи

Положительную роль в работе по формированию толерантности  несовершеннолетних и молодежи района, неприятия и осуждения ксенофобии, национализма, правового нигилизма  играют средства массовой информации района: сайт администрации района, сайты управления образования, образовательных организаций, районная газета «Советское село», радио «Варна», освещающие позитивный опыт  работы  совместного проживания многонационального населения района.

Администрацией Варненского муниципального района с целью предупреждения актов экстремизма и обеспечения  правопорядка при проведении массовых мероприятий  для  выполнения  требований ФЗ-54 "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" от 19 июня 2004 г.  с последующими изменениями и дополнениями  и  приняла постановление  от  17.05. 2017 г. №  300 «Об утверждении Порядка организации и проведения массовых мероприятий (просветительских, культурно-зрелищных, спортивных, рекламных) и фейерверков на территории Варненского муниципального района».

Молодежная политика в районе направлена на формирование чувства патриотизма,  здорового образа жизни молодых граждан, реализацию их творческого потенциала, в связи   с чем в качестве профилактической работы по предупреждению проявлений экстремизма  в районе  проводятся   мероприятий  военно-патриотической и спортивной  направленности,   влияющие на формирование толерантного сознания молодежи, профилактику экстремизма и ксенофобии.  Необходимо поддерживать  проекты, которые интересны молодежи, в частности, районные фестивали, квесты.  Для организации таких  мероприятий  недостаточно сотрудничества с общественными организациями  и пограничной службой района, необходима финансовая поддержка  для приобретения  агитационно- массовой продукции, призов, продвижения лучших проектов в СМИ.

Каждый год мероприятия Программы объединены Темой Года.  Так, в 2019 г. это была тема 95-летия Варненского района, в 2020 г. общей темой будет 75-летие Победы и т. д.

На ситуацию в Варненском муниципальном районе  влияние оказывает многонациональный состав его населения: в районе проживают представители 43 национальностей (большую часть составляют русские – 73,7%, татары – 8,7%,казахи – 7%), поэтому в 2019 г. создан Центр национальных культур, деятельность которого направлена  на укрепление общероссийского гражданства и содействие сохранению и развитию этнокультурного  многообразия народов России, населяющих территорию района.  Проекты Центра требуют финансовой поддержки со стороны администрации района.

Варненский  район  граничит с  Казахстаном и является самым государственно-пограничным  районом  в области, имея границу протяженностью 312,8 км. В последние годы увеличился поток мигрантов в район.  На территории Варненского муниципального района по состоянию на 01 января 2017 года состояло на миграционном учете фактически 203 иностранных гражданина и лиц без гражданства, из них поставлено на миграционный учет по месту пребывания 98 иностранных граждан и лиц без гражданства,  поставлено на миграционный учет по месту жительства 105 иностранных граждан и лиц без гражданства. По состоянию  на 20.09.2019 года фактически на миграционном учете состояло 227 иностранных граждан и лиц без гражданства, из них поставленных на миграционный учет по месту пребывания 160 иностранных граждан и лиц без гражданства, по месту жительства 67 иностранных граждан и лиц без гражданства.

Администрацией района для успешной адаптации мигрантов организуются встречи с лидерами национальных диаспор по обсуждению  участия диаспор  в культурно-массовых мероприятиях поселений и района для успешной их адаптации и социализации и предотвращения конфликтных ситуаций  местного населения и мигрантов.

Поэтому системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих экстремизму, является одним из важнейших условий улучшения социально-экономической ситуации в Варненском муниципальном районе и для реализации такого подхода необходимо принятие Программы по гармонизации межнациональных отношений и профилактике экстремизма.

Раздел II.  Основные цели и задачи муниципальной Программы

Приоритеты  муниципальной политики   в области противодействия экстремизму сформированы с учетом целей и задач, представленных в  государственных  нормативных правовых документах: Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной  Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации".

Целью муниципальной Программы является повышение эффективности муниципальной системы профилактики экстремизма, гармонизации национальных и межнациональных отношений, позволяющей создать условия для эффективного функционирования системы, направленной недопущение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий, а также укрепление многонационального единства народов, проживающих на территории района. Этому будут способствовать задачи Программы, сформулированные в Системе целевых индикаторов, представленные в Приложении № 1

Раздел III.  Сроки и этапы реализации муниципальной Программы.

Программа реализуется в один этап в 2020 по 2022 годах. Этот период позволяет определить эффективность  целевых индикаторов, актуальность задач. Достижение цели будет осуществляться по нескольким направлениям через реализацию плана мероприятий Программы.

Соблюдение установленных сроков реализации муниципальной программы обеспечивается системой мероприятий муниципальной программы  в связи с утверждением бюджета Варненского муниципального района сроком на три года.

Раздел IV.	Система мероприятий муниципальной программы.

Мероприятия Программы осуществляются по следующим основным направлениям согласно таблице

| № | Мероприятия | Исполнитель |  | Срок исполнения | Финансирование (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | бюджет | 2020 | 2021 | 2022 |
| I. Организационные и правовые мероприятия по обеспечению взаимодействия органов власти с институтами гражданского общества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение взаимодействия субъектов профилактики в предупреждении экстремистских проявлений на территории Варненского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение заседаний Комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма на территории Варненского муниципального района (КВППЭ) | Заместитель Главы Варненского муниципального района по социальным вопросам |  | Ежеквартально | Без финансиров. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подготовка отчетного доклада на расширенное аппаратное совещание Главы района «О мерах по координации деятельности субъектов профилактики в сфере профилактики противодействия экстремизму на территории Варненского муниципального района» | Председатель Комиссии по вопросам противодействия проявления экстремизма Варненского муниципального района |  | Ежегодно во 2-3 квартале | Без финансиров. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Принятие мер по организации мероприятий, направленных на раннее выявление деятельности религиозно-экстремистских организаций и сект с учетом методических рекомендаций, подготовленных администрацией Губернатора, Правительством , Министерством общественной безопасности Челябинской области | Комиссия по вопросам противодействия проявления экстремизма Варненского муниципального района Отдел МВД России по Варненскому району |  | По мере поступления рекомендаций | Без финансиров. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Проведение семинаров, совещаний, круглых столов с участием органов местного самоуправления, представителей общественных, молодежных организаций, структурных подразделений администрации Варненского муниципального района по вопросам экстремизма | Управление образования Управление культуры Отдел МВД России по Варненскому району |  | Ежеквартально | Без финансиров. | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Оказание содействия по обеспечению правопорядка и недопущению проявлений актов экстремизма во время проведения массовых мероприятий | АВМР, ОМВД, Управление культуры, Управление образования |  | В течение года | Без финансиров. | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| II. Профилактика и предупреждение экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Организация профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проведение классных часов по изучению законодательства в сфере противодействия экстремизму и правовой культуре | Управление образования администрации Варненского муниципального района |  | В течение года | Без финансиров. | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Участие в областных профилактических акциях с несовершеннолетними: «Дети улиц», «За здоровый образ жизни», «Защита», «Подросток», «Образование – всем детям» | КДН и ЗП, субъекты профилактики |  | По циклограмме | Без финансиров. | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Разработка эскизов для заказов на изготовление агитационных материалов, плакатов, баннеров антиэкстремистской направленности и заказ требуемой продукции | Комиссия по вопросам противодействия проявления экстремизма Варненского муниципального района, субъекты профилактики |  | В течение года | Местный бюджет | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| III. Укрепление общероссийского гражданского единства и духовной общности народов России, проживающих на территории Варненского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Создание условий для укрепления общероссийского гражданского единства и духовной общности народов России, проживающих в Варненском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Проведение в общеобразовательных учреждениях родительских собраний по вопросам воспитания у молодежи уважительного отношения к представителям различных национальностей, профилактики ксенофобии | Управление образования администрации Варненского муниципального района |  | Ежегодно | Без финансиров. | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Организация и проведение муниципального конкурса «Их имена забыть нельзя», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | АВМР, Комиссия по вопросам противодействия проявления экстремизма Варненского муниципального района, Управление культуры, Управление образования |  | 1-2 квартал 2020 г. | Муниципальный бюджет | 10,0 | 0 | 0 |
| 11 | Организация и проведение мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (Эстафета Победы, акции: «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка», День Победы, районный фестиваль «Отечества достойные сыны») | Управление культуры, Управление образования администрации Варненского муниципального района, отдел ФСБ в с. Варна (по согласованию) |  | 2020 год | Муниципальный бюджет | 20,0 | 0 | 0 |
| 12 | Организация и проведение муниципального фестиваля-праздника «Семья – счастливая планета» | Управление культуры, Центр национальных культур, УСЗН, ЗАГС |  | 2020-2022 Местный бюджет | Муниципальный бюджет, Внебюджетные средства | 15,0 0 | 20,0 0 | 25,0 0 |
| 13 | Проведение спортивно-массовых мероприятий, способствующих укреплению толерантных этнокультурных установок, воспитанию культуры мира и согласия | Отдел физической культуры и спорта администрации Варненского муниципального района |  | 2020-2022 | Без финансиров. | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Организация областного лыжного пробега, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | Управление образования, Управление культуры, Отдел физической культуры и спорта администрации, отдел ФСБ в с. Варна (по согласованию) Варненского муниципального района |  | Февраль 2020 г. | Местный бюджет Областной бюджет | 5,0 0 | - - | - - |
| 15 | Оказание поддержки образовательному проекту Русской медной компании «Соревнования по силовому многоборью на турнике среди школьников» | Управление образования, ОФКиС |  | 2020-2021 годы | Без финансиров. | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Проведение в образовательных учреждениях мероприятий, акций, посвященных памятным дням: - 21 февраля - День родного языка - 23 мая - День славянской письменности - 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом - 4 ноября - День народного единства - 16 ноября - Международный день толерантности | Управление образования администрации Варненского муниципального района (Образовательные учреждения Варненского муниципального района) |  | В течение года | Без финансиров. | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Организация и проведение Дня Варны и Дней сел | Администрация Варненского муниципального района, Главы администраций сельских поселений, Управление культуры, Центр национальных культур |  | Июнь-август | Без финансиров. | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Организация записи и трансляция радиопередачи «Земляки» | Администрация Варненского муниципального района, |  | 2020-2022 Местный бюджет | Местный бюджет | 102,0 | 120,0 | 130,0 |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  | 152,0 | 140,0 | 155,0 |
|  | IV. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России, проживающих на территории Варненского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России, проживающих в Варненском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Организация и проведение фестивалей, конкурсов для детей и молодежи совместно с национальными культурными объединениями | Управление культуры, Управление образования |  | Ежеквартально | Без финансиров. | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Организация и проведение Масленицы | Управление культуры, Управление образования |  | Ежегодно 1-2 квартал | Без финансиров. | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Организация и проведение районного конкурса национальных культур, посвященного Дню народного единства | Управление культуры, Центр национальных культур |  | Ноябрь 2020-2020 | Местный бюджет Внебюджетные средства | 25,0 0 | 30,0 0 | 35,0 0 |
| 22 | Участие представителей национально-культурных и религиозных организаций в областных мероприятиях по профилактике экстремизма | Управление культуры |  | 2020-2022 | Без финансиров. | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Участие в региональных национальных календарных праздниках, фестивалях, конкурсах | Управление культуры, Центр национальных культур |  | 2020-2022 | Без финансиров. | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Организация выставок творчества народов, проживающих на территории Варненского муниципального района | Управление культуры администрации Варненского муниципального района |  | Июль-сентябрь в рамках празднования Дня села 2020-2022 | Без финансиров. | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Проведение цикла историко-этнографических викторин, тематических бесед, литературно-музыкальных мероприятий, посвященных традициям народов, населяющих Варненский муниципальный район | Управление культуры администрации Варненского муниципального района |  | 2020-2022 | Без финансиров. | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Информационное обеспечение проводимых мероприятий, направленных на содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России, проживающих на территории Варненского муниципального района | Управление культуры, Управление образования администрации Варненского муниципального района |  | 2020-2022 | Без финансиров. | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  | 25,0 | 30,0 | 35,0 |
|  | V. Недопущение вовлечения молодежи и несовершеннолетних лиц к участию в несогласованных массовых мероприятиях протестной направленности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5. Недопущение вовлечения молодежи и несовершеннолетних лиц к участию в несогласованных мероприятиях протестной направленности |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Осуществление мониторинга деятельности средств массовой информации, общественных организаций и объединений, в том числе в компьютерных сетях, в целях недопущения призывов к нарушениям общественного порядка, пропаганды деятельности организаций экстремистской направленности | Отдел МВД России по Варненскому району |  | 2020-2022 | Без финансиров. | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Осуществление мониторинга деятельности средств массовой информации, в том числе в компьютерных сетях, по недопущению вовлечения молодежи и несовершеннолетних лиц к участию в несогласованных массовых мероприятиях протестной направленности | АВМР, Отдел МВД России по Варненскому району |  | 2020-2022 | Без финансиров. | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Принятие мер по активизации муниципальных средств массовой информации, в т. ч. электронных, в сфере освещения осуществляемой органами местного самоуправления профилактической антиэкстремистской работы | Комиссия по вопросам противодействия проявления экстремизма Варненского муниципального района |  |  | Без финансиров. | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Принятие мер по активизации муниципальных средств массовой информации, в т. ч. электронных, в сфере освещения осуществляемой органами местного самоуправления профилактической антиэкстремистской работы и контрпропагандистских мероприятий в отношении деятельности религиозно-экстремистских организаций и сект | Комиссия по вопросам противодействия проявления экстремизма Варненского муниципального района |  | 2020-2022 | Без финансиров. | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Направление в органы прокуратуры материалов для вынесения предостережений руководителям общественных объединений, а также другим лицам о недопустимости осуществления экстремистской деятельности | Отдел МВД России по Варненскому району |  | По мере необходимости | Без финансиров. | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | VI. Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 6. Снижение риска возникновения конфликтных ситуаций среди населения района в результате миграции |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Организация и проведение мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов, в том числе детей (круглые столы, семинары, дни правовой помощи и др.) | Комиссия по вопросам противодействия проявления экстремизма Варненского муниципального района |  | 2 раза в год 2020-2022 | Без финансиров. | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Всего из местного бюджета |  |  | 612,0 |  |  | 202,0 | 195,0 | 215,0 |
| Из областного бюджета |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |

Раздел V.	Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Таблица 2

| Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | Всего (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В том числе по годам |  |  |  |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Бюджет Варненского муниципального района | 202,0 | 195,0 | 215,0 | 612,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |

Общий объем финансирования муниципальной Программы «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма на территории Варненского муниципального района Челябинской области на 2020–2022 годы»  из местного бюджета в 2020 -2022 году  составит        612,0       тыс. рублей.

Объемы финансирования муниципальной Программы «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма на территории Варненского муниципального района Челябинской области на 2020–2022 годы»  могут корректироваться с учетом доходов местного бюджета на соответствующий финансовый год.

В целях финансирования отдельных мероприятий, направленных на профилактику экстремизма,  планируется привлечение средств из областного бюджета.

Кроме того, предполагается привлечение средств из внебюджетных источников – сумма не определена.

Участие внебюджетных источников в реализации мероприятий Программы осуществляется на основании соглашений (договоров, государственных контрактов).

Раздел VI. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы

Заказчиком Программы является администрация Варненского муниципального района  Челябинской области.

Реализация Программы обеспечивается путем осуществления мер, направленных на профилактику экстремизма и  укрепление общероссийского гражданского единства и духовной общности народов России, проживающих на территории Варненского муниципального района.

Соисполнители муниципальной Программы ежеквартально в срок до 10 числа, следующего за отчетным периодом,  подготавливают отчеты об исполнении мероприятий муниципальной Программы  и предоставляют их основному разработчику Программы.

Основной разработчик муниципальной Программы на основании отчетов соисполнителей ежеквартально подготавливает сводный отчет о ходе реализации муниципальной Программы и предоставляет в Комитет экономики администрации Варненского муниципального района Челябинской области в срок до 20 числа, следующего за отчетным периодом. Ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в Комитет экономики администрации Варненского муниципального района Челябинской области годовой отчет о ходе реализации программы с пояснительной запиской.

Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых для выполнения Программы.

Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для государственных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Публичность обеспечивается посредством размещения ответственным исполнителем информации о ходе реализации муниципальной программы в сети Интернет на официальном сайте администрации варненского муниципального района.

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Основной  эффект Программы  связан  предупреждением  рисков проявлений экстремизма на территории Варненского муниципального района,  повышением толерантности населения и недопущения национальных и религиозных противоречий, конфликтов местного населения, в том числе молодежи и  несовершеннолетних, с мигрантами.

Динамика изменения индикативных показателей в ходе реализации Программы представлена в  Приложении №1 «Система целевых индикаторов программы «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма на территории Варненского муниципального района Челябинской области на 2020–2022 годы».

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Варненского муниципального района. На реализацию мероприятий Программы могут быть привлечены средства областного бюджета, в порядке, определенном законодательством. Объем финансирования мероприятий за счет средств бюджетов различных уровней приводится на 2020-2022 гг. и может уточняться.

Общий объем финансирования Программы на весь период реализации составляет     612,0   тыс. рублей.

| № п/п | Направление мероприятий | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Всего |
| II. Профилактика и предупреждение экстремизма |  |  |  |  |  |
|  | Разработка эскизов для заказов на изготовление агитационных материалов, плакатов, баннеров антиэкстремистской направленности и заказ требуемой продукции | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 75,0 |
| III. Укрепление общероссийского гражданского единства и духовной общности народов России, проживающих на территории Варненского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение муниципального конкурса «Их имена забыть нельзя», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (приобретение подарочной продукции) | 10,0 | - | - | 10,0 |
|  | Организация и проведение мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (Эстафета Победы, акции: «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка», День Победы, районный фестиваль «Отечества достойные сыны») (заказ и приобретение агитационных материалов) | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 |
|  | Организация областного лыжного пробега, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | 5,0 | - | - | 5,0 |
|  | Организация и проведение муниципального фестиваля-праздника «Семья – счастливая планета» (приобретение подарочной продукции, заказ и размещение баннеров) | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 60,0 |
|  | Организация записи и трансляция радиопередачи «Земляки» | 102,0 | 120,0 | 130,0 | 352,0 |
| IV. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России, проживающих на территории Варненского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение районного конкурса национальных культур, посвященного Дню народного единства (приобретение подарочной продукции, заказ и размещение баннеров) | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 90,0 |
|  | Всего | 202,0 | 195,0 | 215,0 | 612,0 |
|  | Из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел IX. Методика оценки эффективности муниципальной программы.

Для оценки планируемой эффективности Программы применяются следующие критерии:

-степень достижения установленных значений показателей,

- эффективность использования выделенных средств,
         - выполнение запланированных мероприятий.

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно в конце отчетного периода.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы определяется в соответствии со следующей методикой оценки эффективности Программы:

┌──────────────────────────────────────────────────┐

│                         Фактические              │

│Оценка достижения        индикативные показатели  │

│плановых индикативных  = ──────────────────────── │

│показателей (ДИП)        Плановые                 │

┌────────────────────┐ │                         индикативные показатели  │

│       Оценка       │ └──────────────────────────────────────────────────┘

│   эффективности    │ ┌──────────────────────────────────────────────────┐

│   использования    │ │                         Фактическое использование│

│ бюджетных средств  │ │Оценка полноты           бюджетных средств        │

│  по мероприятиям   │ │использования          = ─────────────────────────│

│   Программы (О)    │ │бюджетных средств        Плановое использование   │

│                    │ │(ПИБС)                   бюджетных средств        │

└─────────┬──────────┘ └──────────────────────────────────────────────────┘

│                        ┌─────────┬────────────────────────────┐

│Значение │Эффективность использования │

┌───────────────────────────────┐  │    О    │     бюджетных средств      │

│    ДИП (оценка достижения     │  ├─────────┤                            │

│    плановых индикативных      │  │более 1,4│очень высокая эффективность │

│    показателей)               │  │         │использования расходов      │

│О = ─────────────────────────  │  │         │(значительно превышает      │

│    ПИБС (оценка полноты       │  │         │целевое значение)           │

│    использования бюджетных    │  ├─────────┼────────────────────────────┤

│    средств)                   │  │  от 1   │высокая эффективность       │

│                               │  │ до 1,4  │использования расходов      │

│Оценка эффективности           │  │         │(превышение целевого        │

│Программы в целом равна сумме  │  │         │значения)                   │

│показателей эффективности по   │  ├─────────┼────────────────────────────┤

│мероприятиям целевой Программы │  │ от 0,5  │низкая эффективность        │

└───────────────────────────────┘  │  до 1   │использования расходов (не  │

│         │достигнуто целевое значение)│

Оценка эффективности будет тем    ├─────────┼────────────────────────────┤

выше, чем выше уровень достижения │менее 0,5│крайне низкая эффективность │

индикативных показателей и меньше │         │использования расходов      │

уровень использования бюджетных   │         │(целевое значение исполнено │

средств                           │         │менее чем на половину)      │

Методика расчета целевых индикаторов и показателей

Целевой индикатор 1. Количество мероприятий, направленных на повышение уровня межведомственного взаимодействия — путем подсчета статистических данных  количества проведенных межведомственных мероприятий.

Целевой индикатор 2. Количество мероприятий , направленных на формирование механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости и их участников — путем подсчета статистических данных   УО, УК, КДН и ЗП, ПДН, ГБУЗ.

Целевой индикатор 3.  Количество мероприятий, направленных на  укрепление общероссийского гражданского единства и духовной общности народов России, проживающих в Варненском муниципальном районе, и их участников — путем подсчета статистических данных глав сельских поселений района.

Целевой индикатор 4. 1.Количество публикаций в СМИ, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду толерантности.   : УО, УК  ( редакция газеты «Советская село», сайты )

Целевой индикатор  4.2. Количество мероприятий, направленных на содействие  сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России, проживающих в Варненском муниципальном районе, и  их участников     —  путем подсчета статистических данных  УО, УК

Целевой индикатор 5. Осуществление мониторинга  деятельности средств массовой информации, общественных организаций и объединений, в том числе в компьютерных сетях, в целях недопущения призывов к нарушениям общественного порядка, пропаганды деятельности организаций экстремистской направленности и недопущению вовлечения молодежи и несовершеннолетних лиц к участию в несогласованных массовых мероприятиях протестной направленности      —  путем подсчета статистических данных   ОМВД, УО, УК

Целевой индикатор 6.     Количество участников мероприятий, проводимых в рамках социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов      — путем подсчета статистических данных     УК, ОМВД

Пояснительная записка

к муниципальной программе «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма на территории Варненского муниципального района Челябинской области на 2020–2022 годы»

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма на территории Варненского муниципального района Челябинской области на 2020–2022 годы» (далее Программа)  разработана на основании постановления Администрации Варненского муниципального района Челябинской области от 01.02.2018г. №75 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Варненского муниципального района, их формировании и реализации» с целью развития и совершенствования системы профилактики экстремизма, гармонизации национальных и межнациональных отношений  в Варненском  муниципальном районе Челябинской области.

Для достижения обозначенной цели в  рамках реализации Программы будут решаться задачи по обеспечению  взаимодействия субъектов профилактики  в предупреждении экстремистских проявлений на территории Варненского муниципального района  на национальной и религиозной почве, созданию условий для укрепления общероссийского гражданского единства и духовной общности народов России, проживающих в Варненском муниципальном районе, содействию  сохранения и развития их  этнокультурного многообразия, адаптации мигрантов.

Решение поставленных  задач будет достигаться путем организации и проведения мероприятий, указанных  в таблице 1 раздела IV  Программы ,  с  жителями Варненского муниципального района, в том числе с молодежью и несовершеннолетними, с мигрантами.

Общий объем финансирования программы указан в разделе  VIII (финансово-экономическое  обоснование  муниципальной программы) Программы,  в 2020 году он составляет 202,0 тыс. руб.,  в 2021 году — 195,0 тыс. руб., в 2022 году -  215,0 тыс.  рублей. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета района, в том числе:

- заказ и изготовление агитационных материалов профилактической направленности  по  предупреждению экстремизма — ежегодно по 25 000 руб. (общая сумма за три года — 75 ,0 тыс. руб);

- заказ и приобретение агитационных материалов, подарочной продукции    для организации  мероприятий военно-патриотической и этнокультурной направленности,  записи и трансляции радиопередачи «Земляки»   — 177,0 тыс.  руб. в 2020 г., 170,0 тыс.  руб. в 2021 г., 190,0  тыс. руб в 2022 г. (общая сумма за три года — 537,0  руб.);

Общий   объем   финансирования   муниципальной программы в 2020 – 2022гг. составляет 612,0  тыс. руб.

Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета носят прозрачный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета Варненского муниципального района Челябинской области на очередной финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета.

Последовательная реализация мероприятий Программы должна способствовать стабильной социально-политической, экономической ситуации в районе.

Исполнительным органом  Программы, являющимся разработчиком и ответственным исполнителем,  является администрация Варненского муниципального района и подчиненные ей  отделы (КДН и ЗП,  ОФК и С, ЗАГС), комиссии: КДН и ЗП,  по вопросам противодействия проявлениям экстремизма на территории Варненского муниципального района (КВППЭ), по работе с семьями, имеющими детей, при администрации Варненского муниципального района.     Ответственными  за разработку и реализацию программы являются также:  Управление образования администрации Варненского муниципального района и подчиненные  ему отделы  (по делам молодежи) и организации (школы, детские сады, Центр дополнительного образования детей, ДЮСШ),  Управление культуры администрации Варненского муниципального района и подчиненные  ему организации (ДК, библиотеки, музей, ДШИ),Управление социальной защиты населения администрации Варненского муниципального района   и подчиненные ему учреждения (  Комплексный Центр социального обслуживания населения администрации Варненского муниципального района  (КЦСОН), Центр  для детей, оставшихся без попечения родителей), Центр занятости населения Варненского муниципального района (ЦЗН), Отдел МВД России по Варненскому району Челябинской области и его структурные подразделения (по согласованию),     отдел  ПФС в с.Варна  (по согласованию).

СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма на территории Варненского муниципального района Челябинской области на 2020–2022 годы»

| № | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей |  | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы |  |  |  |  | Источник значений показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
|  |  | Цель: Повышение эффективности муниципальной системы профилактики экстремизма, гармонизации национальных и межнациональных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 1.Обеспечение взаимодействия субъектов профилактики в предупреждении экстремистских проявлений на территории Варненского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой индикатор 1. Количество мероприятий, направленных на повышение уровня межведомственного взаимодействия |  | ед. | 6 | 8 | 9 | 10 |  | АВМР: протоколы заседаний комиссий, советов, совещаний |  |
|  |  | Задача 2. Организация профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Целевой индикатор 2. Количество мероприятий , направленных на формирование механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости и их участников |  | ед. | 21 413 | 25 510 | 30 580 | 35 700 |  | Статистика УО, УК, КДН и ЗП |  |
|  |  | Задача 3. Создание условий для укрепления общероссийского гражданского единства и духовной общности народов России, проживающих в Варненском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой индикатор 3. Количество мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и духовной общности народов России, проживающих в Варненском муниципальном районе, и их участников |  | ед. | 18 14800 | 30 18 000 | 32 18 000 | 35 19000 |  | Статистика глав поселений (Дни сел) |  |
|  |  | Задача 4. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России, проживающих в Варненском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Целевой индикатор 4. 1.Количество публикаций в СМИ, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду толерантности. |  | ед. | 2 | 3 | 4 | 5 |  | Статистика : УО, УК ( редакция газеты «Советская село», сайты ) |  |
|  | Целевой индикатор 4.2. Количество мероприятий, направленных на содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России, проживающих в Варненском муниципальном районе, и их участников |  | ед. | 29 511 | 40 600 | 42 750 | 45 900 |  | Статистика : УО, УК |  |
|  |  | Задача 5. Нeдопущение вовлечения молодежи и несовершеннолетних лиц к участию в несогласованных массовых мероприятиях про протестной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Целевой индикатор 5. Осуществление мониторинга деятельности средств массовой информации, общественных организаций и объединений, в том числе в компьютерных сетях, в целях недопущения призывов к нарушениям общественного порядка, пропаганды деятельности организаций экстремистской направленности и недопущению вовлечения молодежи и несовершеннолетних лиц к участию в несогласованных массовых мероприятиях протестной направленности |  | ед. | 3 | 5 | 6 | 7 |  | Статистика: ОМВД, УО, УК |  |
|  |  | Задача 6. Снижение риска возникновения конфликтных ситуаций среди населения района в результате миграции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Целевой индикатор 6. Количество участников мероприятий, проводимых в рамках социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов |  | ед. | 12 | 20 | 25 | 30 |  | Статистика: УК, ОМВД |  |

Таблица 3.

Динамика изменений                СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ

| № | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы |  |  |  | Источник значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | итого |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель: Повышение эффективности муниципальной системы профилактики экстремизма, гармонизации национальных и межнациональных отношений |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1.Обеспечение взаимодействия субъектов профилактики в предупреждении экстремистских проявлений на территории Варненского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой индикатор 1. Количество мероприятий, направленных на повышение уровня межведомственного взаимодействия | ед. | 8 | 9 | 10 | 27 | АВМР: протоколы заседаний комиссий, советов, совещаний |
| 1.2 | Целевой индикатор 2.Количество используемых мер, направленных на повышение уровня межведомственного взаимодействия | ед. | 5 | 6 | 7 | 18 |  |
| 2 | Задача 2. Организация профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Целевой индикатор 1. Количество мероприятий, направленных на формирование механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости. | ед. | 25 | 30 | 35 | 90 | Статистика УО, УК, КДН и ЗП |
| 2.2 | Целевой индикатор 2. Количество участников мероприятий, направленных на формирование механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости | ед. | 510 | 580 | 700 | 1790 |  |
| 3 | Задача 3. Создание условий для укрепления общероссийского гражданского единства и духовной общности народов России, проживающих в Варненском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Целевой индикатор 1. Количество мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и духовной общности народов России, проживающих в Варненском муниципальном районе | ед. | 30 | 32 | 35 | 97 | Статистика глав поселений (Дни сел) |
| 3.2 | Целевой индикатор 2. Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и духовной общности народов России, проживающих в Варненском муниципальном районе | ед. | 18 000 | 18 500 | 19 000 | 55 500 |  |
| 4 | Задача 4. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России, проживающих в Варненском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Целевой индикатор 1. Количество публикаций в СМИ, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду толерантности. | ед. | 3 | 4 | 5 | 12 | Статистика : УО, УК ( редакция газеты «Советская село», сайты ) |
| 4.2 | Целевой индикатор 2. Количество мероприятий, направленных на содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России, проживающих в Варненском муниципальном районе | ед. | 40 | 42 | 45 | 127 | Статистика : УО, УК |
| 4.3 | Целевой индикатор 3. Количество участников мероприятий, направленных на содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России, проживающих в Варненском муниципальном районе | ед. | 10 000 | 10 500 | 11 000 | 31500 |  |
| 5 | Задача 5. Нeдопущение вовлечения молодежи и несовершеннолетних лиц к участию в несогласованных массовых мероприятиях про протестной направленности |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Целевой индикатор 1. Осуществление мониторинга деятельности средств массовой информации, общественных организаций и объединений, в том числе в компьютерных сетях, в целях недопущения призывов к нарушениям общественного порядка, пропаганды деятельности организаций экстремистской направленности |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Целевой индикатор 2. Осуществление мониторинга деятельности средств массовой информации, в том числе в компьютерных сетях, по недопущению вовлечения молодежи и несовершеннолетних лиц к участию в несогласованных массовых мероприятиях протестной направленности |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Задача 6. Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Целевой индикатор 1. Количество участников мероприятий, проводимых в рамках социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов | ед. | 20 | 25 | 30 | 75 | Статистика: УК, ОМВД |