**Программа**

**по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления и решению выявленных в ходе анализа проблем, связанных с низкой оценкой населения на 2022 год Варненского муниципального района Челябинской области**

Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | «Повышение результативности деятельности органов местного самоуправления Варненского муниципального района Челябинской области на 2022 год |
| Срок и этапы реализации программы | 2022 год, реализация Программы предусмотрена в I этап |
| Координатор Программы | Глава Варненского муниципального района – К.Ю.Моисеев |
| Формулировка проблемы (краткое описание) | Низкая оценка населением работы органов местного самоуправления Варненского муниципального района |
| Цель Программы | Повышение результативности деятельности органов местного самоуправления Варненского муниципального района Челябинской области на 2022 год |
| Основные задачи Программы | Создание и внедрение управленческих механизмов, обеспечивающих повышение эффективности работы органов местного самоуправления |
| Ожидаемые результаты Программы | К концу 2022 года будут достигнуты следующие результаты реализации Программы:  -доля респондентов, удовлетворенных деятельностью Главы (в % от числа опрошенных) – 50 %;  -доля респондентов, удовлетворенных качеством автомобильных дорог (в % от числа опрошенных) – 36,5  %; |

Целевые показатели Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель (единицы измерения) | Предыдущий период  (2020 год) | Отчетный период 2021 год | | Плановый период |
| план | факт | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доля респондентов, удовлетворенных деятельностью Главы (в % от числа опрошенных) | 53,23 | 50,0 | 50,39 | 50,0 |
| Доля респондентов, удовлетворенных качеством автомобильных дорог (в % от числа опрошенных) | 28,23 | 29,0 | 36,43 | 36,5 |

План мероприятий Программы на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сроки исполнения мероприятий | Показатель (единицы измерения) | Целевое значение показателя | | Ожидаемый результат реализации мероприятий | | Ответственные исполнители | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | |
| Деятельность Главы Варненского муниципального района | | | | | | | | |
| Проведение встреч Главы Варненского муниципального района, его заместителей и руководителей структурных подразделений с жителями сельских поселений | 2022г.в течение года | Доля респондентов, удовлетворенных деятельностью Главы (в % от числа опрошенных)    Доля респондентов, удовлетворенных деятельностью Администрации (в % от числа опрошенных) | | К 2022 году –   50 %                    К 2022 году –  50 % | Выявление и решение актуальных проблем жителей населенных пунктов | | отдел по связям с общественностью администрации Варненского муниципального района | |
| Личный приём граждан Главой Варненского муниципального района | 2022 год в течение года | Принятие решений по поступившим обращениям | | отдел по связям с общественностью администрации ВМР | |
| Информирование населения через СМИ о деятельности Главы Варненского муниципального района  и администрации ВМР    Организация брифингов с участием Главы района соответствии с утвержденным графиком. | 2022 год  в течение года | Получение населением  актуальной информации о текущей деятельности Главы района | | отдел по связям с общественностью Администрации Варненского муниципального район | |
| Обеспечение информационной открытости деятельности Главы Варненского муниципального района:  -размещение в доступной для граждан форме аналитических материалов о социально-экономическом развитии района, «Бюджет для граждан» и пр. (в рамках реализации положений Федерального закона от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления») | 2022 год    в течение года |  | | отдел информатизационных технологий и отдел по связям с общественностью администрации Варненского муниципального района | |
|  |  |  | |  | |
| Организация работы раздела «интернет-приёмная» на официальном сайте Администрации Варненского муниципального района | 2022 год  в течение года | Принятие решений по поступившим обращениям | | Отдел по связям с общественностью администрации Варненского муниципального района | |
|  |  |  | |  |  | |  | |
| Качество автомобильных дорог | | | | | | | | |
| Проведение ежегодной оценки состояния дорог в Варненском муниципальном районе | 2022 год | Доля респондентов, удовлетворенных качеством автомобильных дорог (в % от числа опрошенных) | к 2022 году –  36,5 % | |  | отдел строительства и инфраструктуры администрации Варненского муниципального района | |
| Проведение мониторинга обращений граждан по необходимости ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2022 год |  |  | |  | Отдел организационной и контрольной работы администрации Варненского муниципального района | |
| Реализация МП « Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Варненского муниципального района Челябинской области»., МП «Развитие дорожного хозяйства Варненского муниципального района Челябинской области»  Своевременное внесение изменений в перечень мероприятий, корректировка объемов финансирования  муниципальной программы | 2022год |  |  | |  | отдел строительства и инфраструктуры администрации Варненского муниципального района | |
|  | | | | | | | | |