Приложение № 1 к постановлению администрации Варненского муниципального района от 02.12.2020г № 640 Система мероприятий муниципальной программы «Развитие общего образования Варненского муниципального района Челябинской области»

| № п/п | Направление реализации программных мероприятий, содержание деятельности | Сроки проведения мероприятий | Источник финансирования | Ответственный |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 ПЛАН Местный бюджет |  |  |  |  | 2020 ПЛАН Областной бюджет |  |  |  | 2020 ФАКТ Местный бюджет |  | 2020ФАКТ Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | Всего Местный |  |  |  |  | Всего областной |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | 318,23 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 318,23 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 318,23 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация обеспечения общеобразовательных учреждений учебниками, электронными учебниками и учебными пособиями, допущенными к использованию при реализации программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Создание лицензионных условий в ОО | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | 268,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 268,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 268,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Оснащение материально технической базы (МТБ) школьных информационных библиотечных центров (ШИБЦ) | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Развитие инфраструктуры образовательных организаций | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | 851,09 |  |  |  |  | 1117,1 |  |  |  | 851,09 |  | 1117,1 |  |  |  |  |  |  | 851,09 |  |  |  |  | 1117,1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение АРМ, лицензионного программного обеспечения, компьютерного оборудования | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | 451,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 451,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 451,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Оснащение школ учебно-наглядными пособиями и оборудованием | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Стимулирование общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы в рамках муниципального конкурса «Школа года» | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Приобретение ученической мебели | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Приобретение оборудования для кабинетов физики, химии, биологии т.д. | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Приобретение технологического оборудования | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Приобретение цифровых лабораторий для кабинетов физики, химии, биологии | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Повышение качества образования с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | Без финансирования |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  | Без финансирования |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Развитие механизмов вовлечения родителей в образование, общественного участия в управлении образование | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | Без финансирования |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  | Без финансирования |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Проведение капитальных ремонтов зданий муниципальных общеобразовательных организаций | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | 200,0 |  |  |  |  | 1117,1 |  |  |  | 200 |  | 1117,1 |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  | 1117,1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам развития системы образования | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | 68,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Направление на курсы профессиональной переподготовки руководителей муниципальных образовательных организаций, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы, по программе «Технология управления персоналом» | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Направление на курсы повышения квалификации руководителей муниципальных образовательных организаций реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы, и лиц, включенных в резерв кадров на должности руководителей муниципальных образовательных организаций, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы, по программе «Современный образовательный менеджмент. Принцип государственно-общественного управления в образовании” | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Направление на курсы повышения квалификации педагогических работников в сфере информационно-коммуникационных технологий, в том числе с применением дистанционных форм обучения | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | 68,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Организация проведения совещаний, семинаров (в том числе дистанционных), конференций, мастер-классов, тренингов, выездных школ, выставок в сфере внедрения информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Направление на курсы повышения квалификации педагогических работников по программе «Экспертная деятельность в сфере образования» | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | 743,81 |  |  |  |  | 6124,7 |  |  |  | 743,81 |  | 6025,7 |  |  |  |  |  |  | 743,81 |  |  |  |  | 6124,7 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Участие педагогов Варненского муниципального района в областных (региональных) и во всероссийских конкурсах работников образования | 2019–2021 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам муниципальных учреждений –образовательных организаций, выплата ежемесячных надбавок, компенсация оплаты за жилье | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | 493,81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 493,81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 493,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Проведение районного конкурса профессионального мастерства классных руководителей общеобразовательных организаций «Самый классный классный» ,«Сердце отдаю детям», «Воспитать человека» и выплата премий его победителям | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Вручение Грантов главы Варненского муниципального района лучшим работникам образования | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | 165,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Организация и проведение районного конкурса «Учитель года» , «Педагогический дебют» и выплата премий его победителям | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Поощрение педагогов района в рамках проведения августовского совещания работников образования Варненского муниципального района | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Поощрение лучших педагогов и воспитателей в рамках проведения Дня учителя и Дня дошкольного работника | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Приобретение муниципального жилья для педагогических работников | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Проведение муниципального этапа областного конкурса педагогических коллективов и учителей образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования «Современные образовательные технологии» | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | Без финансирования |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  | Без финансирования |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Проведение муниципального этапа областного конкурса педагогических коллективов и учителей образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования «Новой школе – новые стандарты» | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | Без финансирования |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  | Без финансирования |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Проведение муниципального этапа областного конкурса педагогических работников «Лидер в образовании» | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | Без финансирования |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  | Без финансирования |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |
| 4.12 | Проведение конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог» | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образование |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образование |  |  |  |  | 6124,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6025,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6124,7 |  |  |  |  |
| 5 | Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | 161,79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение районного конкурса обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, "Ученик года" и поощрение его победителей. Направление победителя районного конкурса обучающихся «Ученик года» на областной и всероссийский конкурсы | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Проведение районного фестиваля детского творчества | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Предоставление финансовых средств муниципальным образовательным организациям и организациям дополнительного образования для совершенствования методической и материально-технической базы для организации работы с одаренными обучающимися | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Проведение муниципального Фестиваля «Медиа поколение» | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Проведение торжественного мероприятия «Юные интеллектуалы » и поощрение победителей и призеров международных, всероссийских, областных, муниципальных олимпиад школьников по общеобразовательным предметам | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | Без финансирования |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Организация участия обучающихся района во Всероссийской олимпиаде школьников | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Организация участия обучающихся Варненского муниципального района во всероссийских массовых мероприятиях художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической,. военно-патриотической направленностей | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Курсы углубленного изучения химии, биологии, математики, физики, информатики по образовательному проекту «ТЕМП» | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Прием Главой выпускников, окончивших школу с медалью «За особые успехи в учении» | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Организация и проведение школьной спартакиады школьников | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | 161,79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11 | Выплата стипендии студентам, обучающихся по целевому набору со второго года обучения | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | Без финансирования |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  | Без финансирования |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 5.12 | Оплата проезда студентам, обучающихся по целевому набору в первый год обучения | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | 0 |  |  |  |  | 4037,87 |  |  |  | 0 |  | 4037,87 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4037,87 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ в муниципальных образовательных организациях | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Создание условий для функционирования Центра психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | Без финансирования |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  | Без финансирования |  | Без финансирования |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Приобретение оборудования для создания комфортной среды для детей-инвалидов | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | Без финансирования |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  | Без финансирования |  | Без финансирования |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Субвенция месным бюджетом на реализацию переданных государственных полномочий по компенсации затрат родителей (законных представителей) детей – инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  |  |  |  |  |  | 4037,87 |  |  |  |  |  | 4037,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4037,87 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | 4211,61 |  |  |  |  | 12455,6 |  |  |  | 4211,61 |  | 12455,6 |  |  |  |  |  |  | 4211,61 |  |  |  |  | 12455,6 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Проведение районного конкурса образовательных организаций, разработавших образовательные и просветительские программы по профилактике асоциальных явлений | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Организация отдыха детей в каникулярное время: | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет |  | Управление образования |  | 134,34 |  |  |  | 715,9 |  |  |  | 134,34 |  | 715,9 |  |  |  |  |  |  | 134,34 |  |  |  |  | 715,9 |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | - в лагерях дневного пребывания; - организация учебно-тренировочных сборов; - участие в областных палаточных лагерях (Зарница, военно-спортивный слет, Безопасное колесо. Лидер, слет военно-патриотических объединений); - организация отдыха в загородных лагерях - организация муниципальных слетов; - организация детского оздоровительного клуба для детей с ОВЗ; | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Участие в областном конкурсе на лучшую организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в муниципальных районах и городских округах Челябинской области в порядке, установленном Губернатором Челябинской области | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет |  | Управление образования |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Предоставление финансовых средств общеобразовательным организациям для проведения противоаварийных, энергосберегающих, антитеррористических и противопожарных мероприятий | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет |  | Управление образования |  | 813,12 |  |  |  |  |  |  |  | 813,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 813,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Предоставление финансовых средств общеобразовательным организациям для проведения ремонтных работ | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет |  | Управление образования |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет |  | Управление образования |  | 500 |  |  |  | 5159 |  |  |  | 500 |  | 5159 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 5159 |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет |  | Управление образования |  | 2667,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2667,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8 | Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет |  | Управление образования |  | 91,3 |  |  |  | 820,6 |  |  |  | 91,3 |  | 820,6 |  |  |  |  |  |  | 91,3 |  |  |  |  | 820,6 |  |  |  |  |  |  |
| 7.9 | Приобретение образовательными организациями средств защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет |  | Управление образования |  | 5,85 |  |  |  | 5760,1 |  |  |  | 5,85 |  | 5760,1 |  |  |  |  |  |  | 5,85 |  |  |  |  | 5760,1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Развитие системы оценки качества образования | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет |  | Управление образования |  | 339,99 |  |  |  | 95,1 |  |  |  | 339,99 |  | 95,1 |  |  |  |  |  |  | 339,99 |  |  |  |  | 95,1 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программа среднего общего образования | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет |  | Управление образования |  | 339,99 |  |  |  | 95,1 |  |  |  | 339,99 |  | 95,1 |  |  |  |  |  |  | 339,99 |  |  |  |  | 95,1 |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Направление на курсы повышения квалификации педагогических работников, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет |  | Управление образования |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Обеспечение проведение мониторинга исследования качества образования | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет |  | Управление образования |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Обеспечение проведение стартовой диагностики в 5 классов | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет |  | Управление образования |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Приобретение материалов для организации мониторинга индикативного достижения учащихся 4 классов | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет |  | Управление образования |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Организация питания учащихся, в том числе детей из малообеспеченных семей. | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет |  | Управление образования |  | 9707,1 |  |  |  | 11095,4 |  |  |  | 9707,1 |  | 8640,0 |  |  |  |  |  |  | 9707,1 |  |  |  |  | 9707,1 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Система ХАССП в организации питания образовательных организаций | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет |  | Управление образования |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Финансово-экономическое обеспечение организации питания в образовательных учреждениях | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет |  | Управление образования |  | 5884,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5884,2 |  |  |  |  |  | 5884,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет |  | Управление образования |  | 2984,7 |  | 1941,7 |  |  |  |  |  | 2984,7 |  |  |  |  | 1941,7 |  |  |  |  |  | 2984,7,0 | 1941,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет |  | Управление образования |  | 783,6 |  | 2040,6 |  |  |  |  |  | 783,6 |  |  |  |  | 2040,6 |  |  |  |  |  | 2056,2 | 6339,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Приобретение оборудования для пищеблоков муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет |  | Управление образования |  | 50 |  | 343,3 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 343,3 |  |  |  |  |  | 50 | 343,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет |  | Управление образования |  | 4,6 |  | 6769,8 |  |  |  |  |  | 4,6 |  |  |  |  | 4,657,7 |  |  |  |  |  | 4,6 | 6769,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Дополнительное образование детей | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет |  | Управление образования |  | 15616,02 |  | 352,3 |  |  |  |  |  | 15616,02 |  |  |  |  | 352,3 |  |  |  |  |  | 15616,02 | 352,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подрастками | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет |  | Управление образования |  | 80 |  | 352,3 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 352,3 |  |  |  |  |  | 80 | 352,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Уплата налогов организаций (имущество, земельный, транспортный | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет |  | Управление образования |  | 96,62 |  | 0 |  |  |  |  |  | 96,62 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 96,62 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Обеспечение деятельности дополнительного образования(заработная плата, коммунальные услуги и другие вопросы ) И другие | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет |  | Управление образования |  | 15439,4 |  | 0 |  |  |  |  |  | 15439,4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 15439,4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (заработная плата, коммунальные услуги и другие вопросы ) И другие | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет |  | Управление образования |  | 361970,2 |  | 175561,69 |  |  |  |  |  | 340357,37 |  |  |  |  | 175905,02 |  |  |  |  |  |  | 175905,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Уплата налогов организаций (имущество ,земельный, транспортный) | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет |  | Управление образования |  | 1888,7 |  | 0 |  |  |  |  |  | 1888,7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1888,7 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Другие вопросы в области образования (аппарат ) | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет |  | Управление образования |  | 34311,6 | 0 |  |  |  |  |  |  | 34311,6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 34311,6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Уплата налогов организаций (имущество ,земельный, транспортный) | 2020–2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет |  | Управление образования |  | 54,3 | 0 |  |  |  |  |  |  | 54,3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 54,3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации | 2020 -2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет |  | Управление образования |  | 0 | 66,0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 66,0 |  |  |  |  |  | 0 | 66,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Организация работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2020 -2022 годы | Местный бюджет Областной бюджет |  | Управление образования |  | 0 | 275,8 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 275,8 |  |  |  |  |  | 0 | 275,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  | Местный бюджет Областной бюджет |  | Управление образования |  | 410 774,24 | 211 181,56 |  |  |  |  |  |  | 406 741,21 |  |  |  |  | 208 970,49 |  |  |  |  |  | 406 741,21 | 208 970,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |