Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Лейпцигского сельского поселения

Отчётный период  2024 год

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2024 год

В 2024 году на территории Лейпцигского сельского поселения реализовалось 5 муниципальных программ.

| № | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Благоустройство территории Лейпцигского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы | Постановление № 49 от 11.11.2022 |
| 2. | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лейпцигского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы | Постановление № 51 от 11.11.2022 |
| 3. | Муниципальная программа «развитие сферы культуры в Лейпцигском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы | Постановление № 50 от 11.11.2022 |
| 4. | Муниципальная программа «Управление распоряжение муниципальным имуществом в Лейпцигском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы | Постановление № 52 от 11.11.2022 |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лейпцигском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы | Постановление № 48 от 11.11.2022 |

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 5 программ реализованы с высоким уровнем эффективности,

| - Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2024 году (факт) |
| 1 | Муниципальная программа «Благоустройство территории Лейпцигского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы | - Нумерация домов и улиц; - Содержание, обслуживание и ремонт сетей уличного освещения; - Приобретение ламп уличного освещения. - Уборка территории, озеленение территории - Содержание и приобретение детских площадок - Охрана окружающей среды | В рамках программы проведены следующие мероприятия: Благоустройство общественных территорий (Территория памятника землякам погибшим в годы Великой Отечественной войны Произведен ремонт уличной сети, приобретены лампы уличного освещения. Выполняется уборка территории от снега, сухой травы, приобретены 10 елей. Сделан косметический ремонт детской площадки. |
| 2 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лейпцигского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы | - Обеспечение первичными мерами пожарной безопасности; - Содержание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населённых пунктов; | В рамках программы проведены следующие мероприятия: Разработаны проекты постановлений, распоряжений Администрации и решений Совета депутатов Утверждены перечни первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан. Поддерживаются в рабочем состоянии пожарных гидрантов Производиться обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.) Обеспечивается в зимнее время очистка внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам Организовано патрулирование силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения Оформлены стенды, вывески противопожарного содержания Активизирована работа по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях |
| 3 | Муниципальная программа «развитие сферы культуры в Лейпцигском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы | - Число культурно-досуговых формирований в культурно-досуговых учреждениях сельского поселения; - Число участников культурно-досуговых формирований в культурно-досуговых учреждениях сельского поселения; - Число коллективов самодеятельного народного творчества в культурно-досуговых учреждениях сельского поселения, - Число участников коллективов самодеятельного народного творчества в культурно-досуговых учреждениях сельского поселения - Число специалистов культурно-досуговых учреждениях, прошедших курсы повышения квалификации и профессиональной подготовки Проведение текущего ремонта, поддержание здания учреждения культуры в безопасном состоянии, комплексное оснащение клубов | Проведение культурных мероприятий, социально-значимых для сельсовета, оказание поддержки молодым дарованиям, самодеятельному художественному творчеству, поддержки участия учреждений культуры, а также коллективов самодеятельного творчества в районных конкурсах, и акциях. Организация и проведение социально значимых праздников: «День защиты детей», «9 мая», «Новый год», «Масленица», «День села», Месячник пожилого человека» и др. Прошли професиональное обучение 2 человека В Лейпцигском СДК, заменили конвекторы. По итогу 2024 года увеличение числа участников охваченных культурно-досуговой деятельностью, что способствует сохранению и развитию культуры |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лейпцигском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы | - Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении; - Укрепление материально- технической базы физической культуры и массового спорта | Велась организация работы по созданию уголков спортивной славы в образовательных учреждениях, размещение спортивной наглядной агитации. Приобретение спортивного инвентаря. Повысилось число участников в спортивных мероприятиях |
| 5 | Муниципальная программа «Управление распоряжение муниципальным имуществом в Лейпцигском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы | - подготовка технических и кадастровых паспортов на недвижимое и движимое имущество; - Оценка рыночной стоимости продажи (аренды) муниципального имущества; | В рамках программы проведены следующие мероприятия: -выполнены кадастровые работы по межеванию и регистрации земельных участков; |

- Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:

| Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План по программе на 2024 г. |  |  |  |  | Фактически освоено за 12 месяцев 2024 г. |  |  |  |  |  |  | Выполнение за 12 месяцев 2024 г. от плана по программе, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Лейпцигского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 557,2 |  |  |  |  | 557,2 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лейпцигского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1616,5 |  |  |  |  | 1616,5 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «развитие сферы культуры в Лейпцигском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3448,8 |  |  |  |  | 3448,8 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Управление распоряжение муниципальным имуществом в Лейпцигском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,8 |  |  |  |  | 86,8 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лейпцигском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,3 |  |  |  |  | 152,3 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |

В целом финансирование мероприятий за счет средств бюджета сельсовета в рамках муниципальных программ в 2024 году составило 100 % от запланированного уровня = 5861,6 / 5861,6 сумму план финансирования по всем программам

Информация об оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие сферы культуры в Лейпцигском сельском  поселении

Варненского муниципального района Челябинской области»

на 2023-2025годы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Развитие культуры на территории Лейпцигского сельского поселения на 2023-2025 годы »

(наименование муниципальной программы)

за 2024  год

(отчетный год)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

проводится на основе:

1. Оценки степени реализации мероприятий и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий и их плановых значений по формуле:

СРм = Мв / М х100%,

где:

СРм – степень реализации мероприятий);

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объёме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчётном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

СРм = 100/100х100 %=100 %

2. Степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней:

Ссуз = Зф / Зп х100%,

где:

Ссуз – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной Программы запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году );

Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Ссуз =3448,8/3448,8х100% = 100%

Вывод: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности

Глава сельского поселения                                    Э.Т.Пискунова

11 февраля 2025 г.

Информация об оценке эффективности муниципальной программы

«Благоустройство территории Лейпцигского сельского  поселения

Варненского муниципального района Челябинской области»

на 2023-2025годы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Благоустройство территории Лейпцигского сельского  поселения на 2023-2025 годы »

(наименование муниципальной программы)

за 2024  год

(отчетный год)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

проводится на основе:

1.  степени достижения целей и решения задач  муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий и их плановых значений по формуле:

СД = Зф / Зп х100%,

где:

Сд – степень достижения мероприятий);

ЗФ – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп– плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы

Сд = 100/100х100 %=100 %

2. Степени соответствия фактически запланированному уровню затрат и эфективности использования средств муниципального бюджета и инных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф – Уровень финансирования Программы запланированному уровню расходов;

Фф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году );

Фп – плановый объем финансовых ресурсов  на соответствующий  в отчетный период.

Уф =557,2/557,2х100% = 100%

Вывод: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности

Глава сельского поселения                                    Э.Т.Пискунова

11 февраля 2025 г.

Информация об оценке эффективности муниципальной программы

«Управление и распоряжение  муниципальным имуществом  в Лейпцигском сельском  поселении

Варненского муниципального района Челябинской области»

на 2023-2025годы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Управление и распоряжение  муниципальным имуществом  в Лейпцигском сельском  поселении

на 2023-2025 годы »

(наименование муниципальной программы)

за 2024  год

(отчетный год)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

проводится на основе:

1.  степени достижения целей и решения задач  муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий и их плановых значений по формуле:

СД = Зф / Зп х100%,

где:

Сд – степень достижения мероприятий);

ЗФ – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп– плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы

Сд = 100/100х100 %=100 %

2. Степени соответствия фактически запланированному уровню затрат и эфективности использования средств муниципального бюджета и инных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф – Уровень финансирования Программы запланированному уровню расходов;

Фф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году );

Фп – плановый объем финансовых ресурсов  на соответствующий  в отчетный период.

Уф =86,8/86,8х100% = 100%

Вывод: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности

Глава сельского поселения                                    Э.Т.Пискунова

11 февраля 2025 г.