Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Алексеевского сельского поселения

Отчётный период  2024 год

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2024 год

В 2024 году на территории Алексеевского сельского поселения реализовалось 5 муниципальных программ.

| № | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы | Постановление № 40 от 11.11.2022 |
| 2. | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Алексеевского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы | Постановление № 37 от 11.11.2022 |
| 3. | Муниципальная программа «развитие сферы культуры в Алексеевском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы | Постановление № 36 от 11.11.2022 |
| 4. | Муниципальная программа «Управление распоряжение муниципальным имуществом в Алексеевском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы | Постановление № 39 от 11.11.2022 |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы | Постановление № 38 от 11.11.2022 |

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 5 программ реализованы с высоким уровнем эффективности,

| - Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2024 году (факт) |
| 1 | Муниципальная программа «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы | - Нумерация домов и улиц; - Содержание, обслуживание и ремонт сетей уличного освещения; - Приобретение ламп уличного освещения. - Уборка территории, озеленение территории - Содержание и приобретение детских площадок - Охрана окружающей среды | В рамках программы проведены следующие мероприятия: Благоустройство общественных территорий (Территория памятника землякам погибшим в годы Великой Отечественной войны Произведен ремонт уличной сети, приобретены лампы уличного освещения. Выполняется уборка территории от снега, сухой травы, приобретены 10 елей, спил деревьев, ликвидация свалки,сделан косметический ремонт детской площадки. |
| 2 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Алексеевского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы | - Обеспечение первичными мерами пожарной безопасности; - Содержание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населённых пунктов; | В рамках программы проведены следующие мероприятия: Разработаны проекты постановлений, распоряжений Администрации и решений Совета депутатов Утверждены перечни первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан. Поддерживаются в рабочем состоянии пожарных гидрантов Производиться обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.) Обеспечивается в зимнее время очистка внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам Организовано патрулирование силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения Оформлены стенды, вывески противопожарного содержания Активизирована работа по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях |
| 3 | Муниципальная программа «развитие сферы культуры в Алексеевском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы | - Число культурно-досуговых формирований в культурно-досуговых учреждениях сельского поселения; - Число участников культурно-досуговых формирований в культурно-досуговых учреждениях сельского поселения; - Число коллективов самодеятельного народного творчества в культурно-досуговых учреждениях сельского поселения, - Число участников коллективов самодеятельного народного творчества в культурно-досуговых учреждениях сельского поселения - Число специалистов культурно-досуговых учреждениях, прошедших курсы повышения квалификации и профессиональной подготовки Проведение текущего ремонта, поддержание здания учреждения культуры в безопасном состоянии, комплексное оснащение клубов | Проведение культурных мероприятий, социально-значимых для сельсовета, оказание поддержки молодым дарованиям, самодеятельному художественному творчеству, поддержки участия учреждений культуры, а также коллективов самодеятельного творчества в районных конкурсах, и акциях. Организация и проведение социально значимых праздников: «День защиты детей», «9 мая», «По следам Шелкового пути» «Новый год», «Масленица», «День села», Месячник пожилого человека» и др. Прошел професиональное обучение 1 человек. В Алексеевском СДК, провели электомонтажные работы, монтаж баскетбольных колец, текущий ремонт в здании. |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы | - Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении; - Укрепление материально- технической базы физической культуры и массового спорта | Велась организация работы по созданию уголков спортивной славы в образовательных учреждениях, размещение спортивной наглядной агитации. Приобретение спортивного инвентаря. Повысилось число участников в спортивных мероприятиях |
| 5 | Муниципальная программа «Управление распоряжение муниципальным имуществом в Алексеевском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы | - подготовка технических и кадастровых паспортов на недвижимое и движимое имущество; - Оценка рыночной стоимости продажи (аренды) муниципального имущества; | В рамках программы проведены следующие мероприятия: -выполнены кадастровые работы по межеванию и регистрации земельных участков; -постановка на кадастровый учет «Газоснабжение жилых домов в с.Алексеевка » |

- Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:

| Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План по программе на 2024 г. |  |  |  |  | Фактически освоено за 12 месяцев 2024 г. |  |  |  |  |  |  | Выполнение за 12 месяцев 2024 г. от плана по программе, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4644,70 |  |  |  |  | 4644,70 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Алексеевского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1381,93 |  |  |  |  | 1381,93 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «развитие сферы культуры в Алексеевском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6164,80 |  |  |  |  | 6164,80 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Управление распоряжение муниципальным имуществом в Алексеевском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,6 |  |  |  |  | 87,6 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,35 |  |  |  |  | 141,35 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |

В целом финансирование мероприятий за счет средств бюджета сельсовета в рамках муниципальных программ в 2024 году составило 100 % от запланированного уровня = 12420,38 / 12420,38 сумму план финансирования по всем программам

Информация об оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие сферы культуры в Алексеевском сельском  поселении

Варненского муниципального района Челябинской области»

на 2023-2025годы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории Алексеевского сельского поселения на 2023-2025 годы »

(наименование муниципальной программы)

за 2024  год

(отчетный год)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

проводится на основе:

1. Оценки степени реализации мероприятий и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий и их плановых значений по формуле:

СРм = Мв / М х100%,

где:

СРм – степень реализации мероприятий);

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объёме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчётном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

СРм = 100/100х100 %=100 %

2. Степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней:

Ссуз = Зф / Зп х100%,

где:

Ссуз – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной Программы запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году );

Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Ссуз =6164,80/6164,80х100% = 100%

Вывод: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности

Глава Алексеевского сельского поселения                                    Л.В.Пузикова

11 февраля 2025 г.

Информация об оценке эффективности муниципальной программы

«Благоустройство территории Алексеевского сельского  поселения

Варненского муниципального района Челябинской области»

на 2023-2025годы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Благоустройство территории Алексеевского сельского  поселения на 2023-2025 годы »

(наименование муниципальной программы)

за 2024  год

(отчетный год)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

проводится на основе:

1.  степени достижения целей и решения задач  муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий и их плановых значений по формуле:

СД = Зф / Зп х100%,

где:

Сд – степень достижения мероприятий);

ЗФ – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп– плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы

Сд = 100/100х100 %=100 %

2. Степени соответствия фактически запланированному уровню затрат и эфективности использования средств муниципального бюджета и инных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф – Уровень финансирования Программы запланированному уровню расходов;

Фф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году );

Фп – плановый объем финансовых ресурсов  на соответствующий  в отчетный период.

Уф =4644,70/4644,70х100% = 100%

Вывод: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности

Глава Алексеевского сельского поселения                                    Л.В.Пузикова

11 февраля 2025 г.

Информация об оценке эффективности муниципальной программы

«Управление и распоряжение  муниципальным имуществом  в Алексеевском сельском  поселении

Варненского муниципального района Челябинской области»

на 2023-2025годы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Управление и распоряжение  муниципальным имуществом  в Алексеевском сельском  поселении

на 2023-2025 годы »

(наименование муниципальной программы)

за 2024  год

(отчетный год)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

проводится на основе:

1.  степени достижения целей и решения задач  муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий и их плановых значений по формуле:

СД = Зф / Зп х100%,

где:

Сд – степень достижения мероприятий);

ЗФ – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп– плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы

Сд = 100/100х100 %=100 %

2. Степени соответствия фактически запланированному уровню затрат и эфективности использования средств муниципального бюджета и инных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф – Уровень финансирования Программы запланированному уровню расходов;

Фф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году );

Фп – плановый объем финансовых ресурсов  на соответствующий  в отчетный период.

Уф =87,6/87,6х100% = 100%

Вывод: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности

Глава Алексеевского сельского поселения                                    Л.В.Пузикова

11 февраля 2025 г.

Информация об оценке эффективности муниципальной программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Алексеевского сельского поселения Варненского муниципального района  Челябинской области»

на 2023-2025годы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Алексеевского сельского поселения

на 2023-2025 годы »

(наименование муниципальной программы)

за 2024  год

(отчетный год)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

проводится на основе:

1.  степени достижения целей и решения задач  муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий и их плановых значений по формуле:

СД = Зф / Зп х100%,

где:

Сд – степень достижения мероприятий);

ЗФ – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп– плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы

Сд = 100/100х100 %=100 %

2. Степени соответствия фактически запланированному уровню затрат и эфективности использования средств муниципального бюджета и инных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф – Уровень финансирования Программы запланированному уровню расходов;

Фф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году );

Фп – плановый объем финансовых ресурсов  на соответствующий  в отчетный период.

Уф =1381,93/1381,93х100% = 100%

Вывод: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности

Глава Алексеевского сельского поселения                                    Л.В.Пузикова

11 февраля 2025 г.

Информация об оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском сельском поселении Варненского муниципального района  Челябинской области»

на 2023-2025годы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском сельском поселении

на 2023-2025 годы »

(наименование муниципальной программы)

за 2024  год

(отчетный год)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

проводится на основе:

1.  степени достижения целей и решения задач  муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий и их плановых значений по формуле:

СД = Зф / Зп х100%,

где:

Сд – степень достижения мероприятий);

ЗФ – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп– плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы

Сд = 100/100х100 %=100 %

2. Степени соответствия фактически запланированному уровню затрат и эфективности использования средств муниципального бюджета и инных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф – Уровень финансирования Программы запланированному уровню расходов;

Фф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году );

Фп – плановый объем финансовых ресурсов  на соответствующий  в отчетный период.

Уф =141,35/141,35х100% = 100%

Вывод: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности

Глава Алексеевского сельского поселения                                    Л.В.Пузикова

11 февраля 2025 г.